庁舎建設ふちゅうかわら版第１７号　２０２６年３月発行

お問い合わせ　府中市総務管理部新庁舎建設推進室　電話042　335　4129

●新庁舎「はなれ」への移転計画を作成

業務を継続しながら移転作業を進める必要があることから、「はなれ」への具体的な移転スケジュールや作業手順等についてまとめた『移転計画』を作成しました。

〇移転作業等

令和８年

９月から１１月まで配線等工事

１０月から１１月まで新規購入備品搬入

１２月から事前搬送（主に土日）、２８日閉庁後から本移転

※事前搬送で半数程度の荷物を搬送し、残りの荷物や機器等を本移転で搬送します。

令和９年１月１日から３日まで開梱・準備

〇供用範囲等

令和８年

９月１日から通り庭・駐輪場供用開始

９月１４日から駐車場供用開始

１２月中旬からタリーズコーヒー、ローソン先行オープン

令和９年１月４日から新庁舎全面稼働

●新庁舎建設クラウドファンディング目標額2,000万円を大幅に超える31,151,964円 達成！

市内外の多くの方から６７０件ものご支援をいただき、大変ありがとうございました！

〇寄付者の方々からの応援メッセージ

・魅力ある図書館やテラスに期待。活気ある庁舎にしてください！

・新しい市庁舎の屋上で空を見上げてのんびりしたいな

・フリースペースでお茶したりできたらいいなぁ

・素敵な「はなれ」の完成を楽しみにしています

・みんなが楽しく集える市庁舎になりますように

３万円以上のご支援いただいた方へのお礼として、寄付者の名前（氏名・企業名・団体名）を刻印した銘板を通り庭に設置します。銘板は通り庭が供用開始する令和８年９月１日にお披露目しますので、お楽しみに！