## P45
第１３号様式（工）
請求書・領収書（中間前払金）
[6 empty] | 金 額 |  |  |  | 億 |  |  | 千 |  |  | 百 |  | 十 |  |  | 万 |  | 千 | 百 |  | 十 | 円
[10 empty] | ￥ |  |  | 8 |  |  | 0 |  | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | ただし、 |  |  | 府中市立〇〇センター外壁改修 | [19 empty] | 工事契約金額の２０％以内
1 |  | 契約確定年月日 | [9 empty] | 令和 ４年 ４月 １９日 （〇府契工第〇〇〇〇〇号）
2 |  | 契 約 金 額 | [9 empty] | \ |  | 80300000
3 |  | 工期 | [9 empty] | 令和 ４年 ４月 ２０日 ～ 令和 ４年 ９月 ３０日
前払金保証証書添付のうえ上記のとおり請求します。
令和 年 月 日
府 中 市 長
登 録 番 号
|  |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇
[16 empty] | 債主 |  |  | 住 所 |  |  |  | 東京都府中市府中町〇丁目〇番地
[19 empty] | 氏 名 |  |  |  | 府中建設株式会社
代表取締役 府中 一郎
[16 empty] | 事業者登録番号 | [6 empty] | T1234567890123
上記の金額を領収しました。
令和 年 月 日
収入印紙
府中市会計管理者
振込払は不要
[18 empty] | 債主名 |  |  |  |  | 府中建設株式会社
代表取締役 府中 一郎
－45－

## P46-P47
第１４号様式（工）
○○工事施工計画書
|  |  | 1 |  | 工事名 |  |  |  | 府中市立〇〇センター外壁改修工事
|  |  | 2 |  | 工事場所 |  |  |  | 東京都府中市宮西町〇丁目〇番地
|  |  | 3 |  | 契約金額 | [7 empty] | 80300000 |  | 円
[7 empty] | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [6 empty] | 7300000 | 円）
|  |  | 4 |  | 工期 |  |  |  | 自 | 令和 ４ 年 ４ 月 ２０ 日
[9 empty] | 至 | 令和 ４ 年 ９ 月 ３０ 日
上記工事の主要工事施工計画書を作成しましたので、別紙のとおりお届けします。
令和 ４ 年 ５ 月 ２０ 日
府 中 市 長
[8 empty] | 受注者 | 住 所 |  | 東京都府中市府中町〇丁目〇番地
[9 empty] | 氏 名 |  | 府中建設株式会社
代表取締役 府中 一郎
[8 empty] | 現場代理人 | 氏 名 |  | 府中 四郎
| 工事監理業務受託者 | [10 empty] | 担当技術者
－46－
|  |  | ○○工事施工計画書 | [7 empty] | ※○○欄に下記の工種を記載すること
（工事種別）
P24～Ｐ27の工事別施工計画リストの工種について提出すること。
また、その他、監督員の指示する工種について提出する
1．配置図・平面図等
２． 安全事項
３． 施工要領（施工手順を記載すること）
４． 施工材料
５． 試験確認等
６． 試験確認日程
７． その他
※ 必要な場合、技術者資格者証の写し
－47－
契約書に記載されたものと同じに記入する。

## P48
第２号様式（材検）
（第１回）工場等検査申請書
|  | 1 |  | 工事名 |  | 府中市立〇〇センター外壁改修工事
|  | 2 |  | 検査場所 |  | ○○県〇〇市○○区〇〇〇丁目〇番地
|  | 3 |  | 検査品目 |  | 〇〇〇〇〇〇
|  | 4 |  | 検査予定年月日 |  | 令和 ４ 年 ６ 月 １０ 日
|  | 5 |  | 検査内容 |  | 別紙検査概要書のとおり
上記のとおり材料検査をお願いします。
令和 ４ 年 ５ 月 ２７ 日
府 中 市 長
[5 empty] | 受注者 | 住 所 | 東京都府中市府中町〇丁目〇番地
[6 empty] | 氏 名 | 府中建設株式会社
代表取締役 府中 一郎
[5 empty] | 現場代理人 | 氏 名 | 府中 四郎
工事監理業務受託者 | [7 empty] | 担当技術者
－48－
契約書に記載されたものと同じに記入する。

## P49
第３号様式（材検）
(第１回)工場試験等報告書
|  | 1 |  | 工事名 |  | 府中市立〇〇センター外壁改修工事
|  | 2 |  | 試験場所 |  | ○○県〇〇市○○区〇〇〇丁目〇番地
|  | 3 |  | 試験品目 |  | 〇〇〇〇〇〇
|  | 4 |  | 試験年月日 |  | 令和 ４ 年 ６ 月 １０ 日
|  | 5 |  | 試験等の結果 |  | 別紙検査概要書のとおり
上記のとおり材料試験等の結果を報告します。
令和 ４ 年 ６ 月 １３ 日
府 中 市 長
[5 empty] | 受注者 | 住 所 | 東京都府中市府中町〇丁目〇番地
[6 empty] | 氏 名 | 府中建設株式会社
代表取締役 府中 一郎
[5 empty] | 現場代理人 | 氏 名 | 府中 四郎
工事監理業務 受託者の報告
担当現場監督員の確認 | [7 empty] | 担当現場監督員
－49－

## P50
第４号様式（材検）
(第1回)材料搬入報告書
|  | 1 |  | 工事名 |  | 府中市立〇〇センター外壁改修工事
|  | 2 |  | 工事場所 |  | 東京都府中市宮西町〇丁目〇番地
|  | 3 |  | 品質その他 |  | 別紙材料搬入報告書のとおり
別紙の材料を現場に搬入したので資料を添えて報告します。
令和 ４ 年 ５ 月 ２１ 日
府 中 市 長
[5 empty] | 受注者 | 住 所 | 東京都府中市府中町〇丁目〇番地
[6 empty] | 氏 名 | 府中建設株式会社
代表取締役 府中 一郎
[5 empty] | 現場代理人 | 氏 名 | 府中 四郎
工事監理業務 受託者の報告
担当現場監督員の確認 | [7 empty] | 担当現場監督員
－50－
契約書に記載されたものと同じに記入する。

## P51
第４号様式の２（材検）別紙
材 料 搬 入 報 告 書
搬入 |  |  | 機器･材料名 |  |  |  | 数 量 |  | 備考
単位
|  |  |  | 形状・寸法 | 製作者名 | 契約数量 | 上段 ： 今回
年月日
下段 ： 累計
2022-05-21 |  |  | 〇〇シール | 500mｌ/缶 | 〇〇〇〇（株） | 240m | 53 | m | １缶=53m
53
2022-05-21 |  |  | スチールドア | W1,170×H1,860 | （株）〇〇〇〇 | 1か所 | 1 | か所
1
2022-05-21 |  |  | スチールドア | W1,220×H1,880 | （株）〇〇〇〇 | 1か所 | 1 | か所
1
注 |  | ①数量欄は、累計を表示する必要がある場合は上段に、今回搬入数量、下段に累計数量を記入する。
②監督員の立会を省略するとされた品目については、備考に添付資料の内容を記入する。
③機器・材料の詳細がわかる資料がある場合、別途添付する。
④数量及び単位は、内訳書と同様の数量及び単位を記入する。
－51－

## P52
第４号様式の３（材検）別紙
材 料 搬 入 集 計 表
| 搬入年月日 |  |  |  |  | 5/21 | 〇/〇 | 〇/〇 | 〇/〇 | 〇/〇 | 〇/〇 | 〇/〇 | 〇/〇 | 〇/〇 | 〇/〇 | [10 empty] | 備考
| 機器･材料名 | 形状・寸法 | 契約数量 | 搬入合計数量 | 単位 | １回 | ２回 | ３回 | ４回 | ５回 | ６回 | ７回 | ８回 | ９回 | １０回 | １１回 | １２回 | １３回 | １４回 | １５回 | １６回 | １７回 | １８回 | １９回 | ２０回
| 〇〇シール | 500mｌ/缶 | 240m | 265 | m | 53 |  |  |  | 106 | 106 | [14 empty] | １缶=53m
| スチールドア | W1,170×H1,860 | 1か所 | 1 | か所 | 1
| スチールドア | W1,220×H1,880 | 1か所 | 1 | か所 | 1
| 〇〇〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 104 | 110 | m |  | 50 | 60 | [17 empty] | 〇〇＝〇〇m
| 〇〇〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 56 | 70 | ㎡ | [6 empty] | 20 | 20 | 20 | 10 | [10 empty] | 〇〇＝〇〇㎡
| 〇〇中塗材 | 〇〇〇〇 | 1000 | 1000 | ㎡ |  |  |  | 500 |  |  |  | 500 | [12 empty] | 0.14kg/㎡×1000㎡=140kg 10セット発注
| 〇〇コート | 〇〇〇〇 | 1000 | 1000 | ㎡ |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 500 | [11 empty] | 0.34kg/㎡×1000㎡=340kg 25セット発注
| 〇〇〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 2 | 2 | か所 | [5 empty] | 2
| 〇〇〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 95 | 95 | m |  |  |  | 50 |  |  | 45
-52-

## P53
第５号様式（材検）
（第１回）工場等検査報告書
|  | 1 |  | 工事名 | 府中市立〇〇センター外壁改修工事
|  | 2 |  | 試験場所 | 東京都府中市宮西町〇丁目〇番地
|  | 3 |  | 検査品目 | 〇〇〇〇〇〇
|  | 4 |  | 検査種別 | 試験 | ・ | 確認 | ・ | 照合
|  | 5 |  | 検査年月日 | 令和 ４ 年 ６ 月 １０ 日
|  | 6 |  | 検査の判定 | 合格 | ・ | 不合格
上記のとおり材料検査を完了しましたので報告します。
令和 ４ 年 ６ 月 １３ 日
建 築 施 設 課 長
担当現場監督員
[5 empty] | 氏 名 |  |  |  |  | 〇〇 〇〇
－53－

## P54-P55
材料検査を行う主な機器及び材料一覧表（１）
建築工事 |  | 電気設備工事 |  | 機械設備工事
|  |  |  | 給排水衛生設備工事 |  | 空気調和設備工事
□ | 土工事 | □ | 受変電設備工事 | □ | 給水設備工事 | □ | 空気調和設備工事
| （割り石、砂利、再生砕石） |  | （高低圧配電盤、電力機器、電線、 ケーブル、電線管） |  | （配管材、弁、ポンプ、受水槽、高架水槽） |  | （ボイラ、冷凍機、冷温水発生機、空気調和機、冷却塔、熱交換器、製缶類、 ポンプ、送風機、配管材、弁）
□ | 地業工事 |  |  | □ | 排水設備工事
|  | □ | 直流電源設備工事
| （ＰＣ、ＰＨＣ等くい類） |  |  |  | （配管材、弁、排水金物、桝、マンホール、蓋、ポンプ） | □ | 換気設備工事
□ | 鉄筋工事 |  | （蓄電池、整流装置、盤）
|  | □ | 自家発電設備工事 | □ | 衛生器具設備工事 |  | （送風機、排風機）
| （棒鋼、スパイラルフープ、既製開口補強材） |  |  |  |  | □ | 排煙設備工事
□ | コンクリート工事 |  | （発電機、エンジン、盤、消音器、燃料槽） |  | （衛生器具）
|  | ☑ | 幹線動力設備工事 | □ | 消化設備工事 |  | （排煙機、排煙口）
| （生コンクリート、エアモルタル） |  |  |  |  | □ | 自動制御設備工事
□ | 鉄骨工事 |  | （盤、電線、ケーブル、電線管） |  | （消火栓器材、スプリンクラー器材、 泡消火器材、特殊消火器材）
|  | □ | 電灯コンセント設備工事 |  |  |  | （盤、自動制御機器）
| （鋼板、形鋼、平鋼、軽量形鋼、デッキプレート、 アンカーボルト、高力ボルト） |  |  | □ | ガス設備工事 | □ | その他監督員が指定するもの
（分電盤、照明器具、配線器具、電線、 ケーブル、電線管）
□ | 既製コンクリート等工事 |  |  |  | （配管材、弁、燃焼機器類）
|  | □ | 電話設備工事 | □ | その他監督員が指定するもの
（既製コンクリートブロック、ＡＬＣパネル、 プレキャストコンクリート）
（電話交換機、電話機、端子盤、電線、 ケーブル、電線管）
☑ | 防水工事（換算表を添付）
|  | □ | 放送設備工事
（アスファルト防水、シート防水、塗膜防水、
| シーリング |  | （アンプ、スピーカ、電線、ケーブル、電線管）
□
| 石工事 | □ | 電気時計設備工事
（石、テラゾブロック）
□ | タイル工事 |  | （親時計、子時計、電線、ケーブル、電線管）
|  | □ | テレビ共同受信設備工事
□ | 木工事 |  | （アンテナ、増幅器、電線、ケーブル、電線管）
|  | □ | Ｉ Ｔ Ｖ 設備工事
（構造材、端柄材、造作材、板材、合板、 以上の内指定するもの。）
（モニタ盤、ＩＴＶカメラ等ＩＴＶ機器、電線、 ケーブル、電線管）
□ | 屋根工事
|  | □ | 火災報知設備工事
（屋根材）
□ | 左官工事（換算表を添付） |  | （受信機、複合盤、総合盤、感知器、電線、 ケーブル、電線管）
| （外壁吹付材） | □ | ガス漏警報設備工事
□ | 建具工事
（受信機、検知器、電線、ケーブル、電線管）
| （金属製建具、木製建具、シャッター、自動扉） | □ | 防火戸自閉設備工事
□ | ガラス工事
（自動閉鎖装置、連動制御器、電線、 ケーブル、電線管）
（ステンドガラス）
－54－
材料検査を行う主な機器及び材料一覧表（２）
建築工事 |  | 電気設備工事 |  | 機械設備工事
|  |  |  | 給排水衛生設備工事 |  | 空気調和設備工事
□ | 内装工事 | □ | 避電設備工事
| （床フローリング材） |  | （避電突針、端子盤、電線、電線管）
□ | 仕上ユニット工事
|  | □ | 車路管制設備工事
（製作家具類）
□ | 外構工事 |  | （管制盤、車体検出器、灯具、電線、 ケーブル、電線管）
| （路床・路盤材、アスファルト舗装材、セメントコンクリート舗装材、インターロッキンブロック、間知石） | □ | 電波障害防除設備工事
□ | 植栽工事 |  | （ＴＶ共同受信設備、調整器、電源供給器、鋼管ポール）
| （樹木、地被類、客土） | □ | その他監督員が指定するもの
□ | その他監督員が指定するもの
□ | シャッター
□ | 塗料
□ | 製作家具類
□ | 木造建築における木材
□ | ブロック建築における補強コンクリートブロック
□ | 舗装材
（アスファルト、セメントコンクリート、
インターロッキングブロック等）
□ | ネットフェンス
□ | その他監督員が指定するもの
－55－

## P56-P57
第１７号様式（工）
工 事 打 合 せ 記 録 簿 | [14 empty] | 府中市立〇〇センター外壁改修工事
府中建設株式会社 現場代理人 府中 四郎
第 1 回 打 合 せ 会 議 | [13 empty] | 府中市 |  |  |  |  | 〇〇 |  | 〇〇電気株式会社 |  |  |  |  | 〇〇
年 月 日 |  | 令 和 〇 年 〇 月 〇 日 | [11 empty] | 設計事務所 |  |  |  |  | 〇〇
打 合 せ 場 所 |  | 現 場 事 務 所 会 議 室 | [11 empty] | 府中建設株式会社 |  |  |  |  | 〇〇
指 示 ・ 協 議 ・ 確 認 ・ 質 問 事 項 | [11 empty] | 発議者 |  | 回 答 ・ 承 諾 事 項 | [15 empty] | 発議者
1 | 土曜日の作業を行うことは可能ですか。 | [10 empty] | 〇〇 |  | 1 |  | 土曜日の作業は可能とします。 | [13 empty] | 〇〇
2 | フェンスは塗り替えとなっているが、新規張替えに変更してもよろしいですか。 | [10 empty] | 〇〇 |  | 2 |  | よろしいです。 | [13 empty] | 〇〇
3 | アスベストの事前調査の報告書を提出してください。 | [10 empty] | 〇〇 |  | 3 |  | 了解しました。 | [13 empty] | 〇〇
4 | 外壁の色番が分かりましたら、報告してください。 | [10 empty] | 〇〇 |  | 4 |  | 了解しました。 | [13 empty] | 〇〇
5 | ＳＤはレバーハンドルの仕様となっており、鍵の納まりにより、ガラス部分は既存より5㎝小さくなります。 | [10 empty] | 〇〇 |  | 5 |  | 了解しました。 | [13 empty] | 〇〇
－56－
第１６号様式（工）
週 間 工 程 表 | [16 empty] | 府中市立〇〇センター外壁改修工事
府中建設株式会社 現場代理人 府中 四郎
|  |  | 先 週 の 工 程 | [6 empty] | 今 週 の 工 程 | [8 empty] | 来 週 の 工 程 | [8 empty] | 1 | 施工について
月 |  |  | 6 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 7
日 |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 29 | 30 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
曜 日 |  |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |  | 金 | 土 |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |  | 金 | 土 | 日 | 月 |  | 火
洗浄 |  |  | 南側洗浄
下地調整 |  |  |  | 南側下地調整 | [23 empty] | 2 | 安全について
シーリング | [7 empty] | 西側シーリング新設 | [19 empty] | 1. 足場からの転落注意 2. 脚立からの転落注意 3. 第三者接触注意
外壁塗装 | [15 empty] | 西側外壁塗装
[28 empty] | 3 | その他
1. 利用者に配慮し、資材置き場を変更した。 2. 施設管理者と6月22日に作業状況の確認を行った。
検 査 ・ 立 会 等 | [5 empty] | 第○回定例打合せ | [7 empty] | 第〇回材料搬入
[28 empty] | ※ | 材料搬入検査、現場検査（配筋検査、コンクリート等）、工場検査の日程を記入
施 工 図
[28 empty] | ※ | 定例打合せ日から記入
－57－

## P58
第１７号様式（工）
室内化学物質空気濃度測定結果報告書
( 着工前 ・ 完了後 )
|  | 1 |  | 工事名 |  |  | 府中市立〇〇センター外壁改修工事
|  | 2 |  | 工事場所 |  |  | 東京都府中市宮西町〇丁目〇番地
|  | 3 |  | 契約金額 | [6 empty] | 80300 |  | 円
[5 empty] | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [6 empty] | 7300000 | 円）
|  | 4 |  | 工期 |  |  | 自 | 令和 ４ 年 ４ 月 ２０ 日
[7 empty] | 至 | 令和 ４ 年 ９ 月 ３０ 日
上記工事について、室内化学物質空気濃度測定結果を報告します。
令和 ４ 年 ５ 月 １１ 日
府 中 市 長
[6 empty] | 受注者 | 住 所 |  | 東京都府中市府中町〇丁目〇番地
[7 empty] | 氏 名 |  | 府中建設株式会社
代表取締役 府中 一郎
[6 empty] | 現場代理人 | 氏 名 |  | 府中 四郎
工事監理業務受託者 | [9 empty] | 担当技術者
－58－

## P59
第１８号様式（工）
工事現場等休業期間中の連絡体制届
| １ 工 事 名 |  |  |  | 府中市立〇〇センター外壁改修工事
| ２ 工事場所 |  |  |  | 東京都府中市宮西町〇丁目〇番地
| ３ 契約金額 | [8 empty] | 80300000 |  |  | 円
|  |  | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [7 empty] | 7300000 |  | 円）
| ４ 工 期 |  |  | 自 |  | 令和 ４ 年 ４ 月 ２０ 日
|  |  |  | 至 |  | 令和 ４ 年 ９ 月 ３０ 日
令和 ４ 年 ８ 月 １１ 日から令和 ４ 年 ８ 月 １４ 日迄上記現場を
休業しますのでお届けします。
なお、休業中の連絡体制については下記の通りです。
| 職 名 |  | 氏 名 |  |  |  |  | 住 所 |  |  |  | 電話番号
| 現場代理人 |  | 府中 四郎 |  |  |  |  | 府中市〇〇町〇丁目〇番地 |  |  |  | 090-0000-0000
| 主任技術者 |  | 府中 五郎 |  |  |  |  | 府中市〇〇町〇丁目〇番地 |  |  |  | 090-0000-0000
令和 ４ 年 ８ 月 １ 日
府 中 市 長
|  |  | 受 注 者 |  |  |  | 住 所 |  | 東京都府中市府中町〇丁目〇番地
[7 empty] | 氏 名 |  | 府中建設株式会社
代表取締役 府中 一郎
|  |  | 現場代理人 |  |  |  | 氏 名 |  | 府中 四郎
府中市 | [6 empty] | 担当者氏名 |  |  | 連絡先
総務管理部建築施設課 | [9 empty] | （自宅、その他）
府中市 | [6 empty] | 担当者氏名 |  |  | 連絡先
総務管理部建築施設課 | [9 empty] | （自宅、その他）
※ | 市は担当者を２名記入のこと。（市担当者の氏名、連絡先は市の担当者が記入します。）
※ | 受注者は担当者を２名記入のこと。
－59－

## P60
第１９号様式（工）
休日等の工事作業届
|  | 1 |  | 工事名 |  |  | 府中市立〇〇センター外壁改修工事
|  | 2 |  | 工事場所 |  |  | 東京都府中市宮西町〇丁目〇番地
|  | 3 |  | 契約金額 | [6 empty] | 80300000 |  | 円
[5 empty] | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [6 empty] | 7300000 | 円）
|  | 4 |  | 工期 |  |  | 自 | 令和 ４ 年 ４ 月 ２０ 日
[7 empty] | 至 | 令和 ４ 年 ９ 月 ３０ 日
下記工事について工期に含まれていない休日等の工事施工について届け出ます。
|  | 5 |  | 施工日時 |  |  |  | 令和 ４ 年 ７ 月 １０ 日
狭小な搬入ルートであり、利用者の安全に配慮するため。
理由
街路灯、分電盤等の搬入及び設置作業。
工事内容
令和 ４ 年 ６ 月 ２２ 日
府 中 市 長
[6 empty] | 受注者 | 住 所 |  | 東京都府中市府中町〇丁目〇番地
[7 empty] | 氏 名 |  | 府中建設株式会社
代表取締役 府中 一郎
[6 empty] | 現場代理人 | 氏 名 |  | 府中 四郎
工事監理業務受託者 | [9 empty] | 担当技術者
－60－

## P61
第２０号様式（工）
| ※ | この変更届は、現場代理人及び主任技術者・監理技術者等の変更に使用のこと。
※印鑑は、契約書と同一のものを押印する。
変更届
|  | 1 |  | 工事名 | [5 empty] | 府中市立〇〇センター外壁改修工事
|  | 2 |  | 工事場所 | [5 empty] | 東京都府中市宮西町〇丁目〇番地
|  | 3 |  | 契約金額 | [5 empty] | 80300000 | [6 empty] | 円
[5 empty] | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [10 empty] | 7300000 | 円）
|  | 4 |  | 工期 | [5 empty] | 自 | 令和 ４ 年 ４ 月 ２０ 日
[10 empty] | 至 | 令和 ４ 年 ９ 月 ３０ 日
令和 ４ 年 月 日から次のとおり変更したいので、経歴書、資格者証の
写しを添えてお届けします。
|  |  | 変 更 事 項 |  |  |  |  | 現場代理人の変更。
[6 empty] | ふちゅう しちろう 府中 七郎 | [8 empty] | ふちゅう しろう 府中 四郎
|  |  |  | 新 | [8 empty] | 旧
右足首の骨折で入院するため。
理由
[7 empty] | 氏名 |  |  |  | メールアドレス
|  |  | 登録メールアドレス （現場代理人） |  |  |  | 府中 七郎 |  |  |  | △△△△△＠□□□.co.jp
令和 ４ 年 月 日
府 中 市 長
[6 empty] | 受 注 者 |  |  |  | 住 所 |  | 東京都府中市府中町〇丁目〇番地
[10 empty] | 氏 名 |  | 府中建設株式会社
代表取締役 府中 一郎
工事監理業務受託者 | [13 empty] | 担当技術者
－61－
契約書に記載されたものと同じに記入する。

## P62
第２１号様式（工）
中間出来高検査願
(第１回）既済部分出来高検査願
|  | 1 |  | 工事名 |  |  | 府中市立〇〇センター外壁改修工事
|  | 2 |  | 工事場所 |  |  | 東京都府中市宮西町〇丁目〇番地
|  | 3 |  | 契約金額 |  |  | 80300000 |  |  |  |  | 円
[5 empty] | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [5 empty] | 7300000 | 円）
|  | 4 |  | 工期 |  |  | 自 | 令和 ４ 年 ４ 月 ２０ 日
[7 empty] | 至 | 令和 ４ 年 ９ 月 ３０ 日
上記工事の令和 ４ 年 ９ 月 １ 日現在の既済部分出来高検査を別紙
数量書を添えてお願いします。
令和 ４ 年 ９ 月 ２ 日
府 中 市 長
[6 empty] | 受注者 | 住 所 |  | 東京都府中市府中町〇丁目〇番地
[7 empty] | 氏 名 |  | 府中建設株式会社
代表取締役 府中 一郎
工事監理業務受託者 | [9 empty] | 担当技術者
－62－

## P63-P64
| 第２１号様式の２（工） | [12 empty] | 第２１号様式の３（工）
| ※中間出来高払いの数量書（出来高数量内訳書の表紙） | [12 empty] | 今回出来高請求金額計算書（中間出来高請求をする場合） 契約条項第３８条の算定による。
(第１回)既済部分出来高数量書
今回出来高請求金額計算書
|  | 1 |  | 工事名 |  |  | 府中市立〇〇センター外壁改修工事工事
[14 empty] | 1 |  | 部分払いの限度額
|  | 2 |  | 工事場所 |  |  | 東京都府中市宮西町〇丁目〇番地 | [12 empty] | （既済部分の代価） |  |  |  |  | 9
[16 empty] | 部分払いの額 |  |  | ≦ |  |  | ×
10
|  | 3 |  | 契約金額 |  |  | 80300000 |  |  |  |  | 円
[5 empty] | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [5 empty] | 7300000 | 円）
[14 empty] | 2 |  | 前払金を支払った場合の部分払いの限度額
|  | 4 |  | 契約年月日 |  |  | 令和 ４ 年 ４ 月 １９ 日
[20 empty] | （既済部分の代価） |  |  |  | （ | 9 |  | （前払金額） | ）
[16 empty] | 35050000 |  |  | ≦ | 70100000 |  | × |  |  |  | － | 32120000
|  | 5 |  | 工期 |  |  | 自 | 令和 ４ 年 ４ 月 ２０ 日 | [16 empty] | 10 |  | 80300000
（契約金額）
[7 empty] | 至 | 令和 ４ 年 ９ 月 ３０ 日
[20 empty] | （部分払いの額） |  |  | （既領収済金額（前払金を除く））
[14 empty] | 3 |  | 34980000 |  |  | ≦ | 35050000 | － |  | 0
令和 ４ 年 ９ 月 １ 日現在出来高
令和 ４ 年 ９ 月 ２ 日
府 中 市 長
[6 empty] | 受注者 | 住 所 |  | 東京都府中市府中町〇丁目〇番地
[7 empty] | 氏 名 |  | 府中建設株式会社
[9 empty] | 代表取締役 府中 一郎 |  |  |  |  | ※ | 計算式は、取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む計算とする。
[14 empty] | ※ | 既済部分の代価とは、出来高金額。
[14 empty] | ※ | 前払金額 |  |  | における端数計算方法については、小数点４位以下を切り上げ
工事監理業務受託者 | [9 empty] | 担当技術者 |  |  |  |  | 契約金額
小数点３位までとする。
－63－ | [12 empty] | －64－

## P65
第２２号様式（工）
※中間出来高払いの請求内訳書（設計変更及び前払金のある場合） ※変更契約金額は、変更が１回だけの場合は変更契約金額と記入する。
請求内訳書
34,980,000円
|  |  | ただし |  | 府中市立〇〇センター外壁改修 | [6 empty] | 工事の
令和 年 月 日現在第 １ 回既済部分
|  | 1 |  | 出来高金額 |  |  |  | 70100000 |  |  |  |  | 円
|  | 2 |  | 元契約金額 |  |  |  | 80300000 |  |  |  |  | 円
[5 empty] | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [5 empty] | 7300000 |  | 円）
|  | 3 |  | 変更契約金額 | [8 empty] | 円
|  | 5 |  | 前払金 |  |  |  | 32120000 |  |  |  |  | 円
|  | 6 |  | 中間前払金 | [8 empty] | 円
|  | 7 |  | 既領収済金額 |  |  |  | 32120000 |  |  |  |  | 円
令和 ４ 年 ９ 月 ７ 日
府 中 市 長
[5 empty] | 受注者 |  | 住 所 |  | 東京都府中市府中町〇丁目〇番地
[7 empty] | 氏 名 |  | 府中建設株式会社
代表取締役 府中 一郎
工事監理業務受託者 | [9 empty] | 担当技術者
－65－

## P66
第２３号様式（工）
建設発生土、建設副産物処理 及び 再生資源利用報告書
|  | 1 |  | 工事名 |  |  | 府中市立〇〇センター外壁改修工事
|  | 2 |  | 工事場所 |  |  | 東京都府中市宮西町〇丁目〇番地
|  | 3 |  | 契約金額 | [6 empty] | 80300000 |  | 円
[5 empty] | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [6 empty] | 7300000 | 円）
|  | 4 |  | 工期 |  |  | 自 | 令和 ４ 年 ４ 月 ２０ 日
[7 empty] | 至 | 令和 ４ 年 ９ 月 ３０ 日
上記工事の建設発生土、建設副産物処理及び再生資源利用実施結果について
別紙のとおり報告します。
令和 ４ 年 ９ 月 １２ 日
府 中 市 長
[6 empty] | 受注者 | 住 所 |  | 東京都府中市府中町〇丁目〇番地
[7 empty] | 氏 名 |  | 府中建設株式会社
代表取締役 府中 一郎
現場代理人
工事監理業務受託者 | [9 empty] | 担当技術者
－66－
契約書に記載されたものと同じに記入する。

## P67
第２３号様式の２（工）
発生材数量表（報告）
ただし、上段：マニュフェストの数値（㎥）、下段：産廃報告書の数字（ｔ）
|  | 品 目 | 2022-06-03 | 2022-07-08 | 2022-07-20 | 2022-08-04 | 2022-08-18 | ／ | ／ | 小計
|  | マニュフェスト番号 | 00000000000 | 11111111111 | 22222222222 | 33333333333 | 44444444444
|  | コンクリート塊 |  | 1 | [5 empty] | 1㎥
|  |  |  | 1.48 | [5 empty] | 1.48t
|  | アスファルトコンクリート塊 | [7 empty] | ㎥
t
|  | 建設発生木材 | [7 empty] | ㎥
t
|  | 汚泥 | [7 empty] | ㎥
t
|  | 建設混合廃棄物 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 |  |  | 24㎥
|  |  | 1.04 | 0.26 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |  |  | 6.24t
|  | 金属くず |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2㎥
[5 empty] | 1.13 | 1.13 |  |  |  | 2.26t
|  | 廃プラスチック | [7 empty] | ㎥
t
|  | ガラス | [7 empty] | ㎥
t
|  | 木くず | [7 empty] | ㎥
t
|  | 合計 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 |  |  | 27㎥
|  |  | 1.04 | 1.74 | 2.17 | 2.17 | 1.04 |  |  | 8.16t
容積換算表
|  | 廃棄物の種類 | 換算係数：ｔ/㎥
|  | コンクリート塊 | 1.48
|  | アスファルトコンクリート塊 | 1.48
|  | 建設発生木材 | 0.55
|  | 汚泥 | 1.1
|  | 建設混合廃棄物 | 0.26
|  | 金属くず | 1.13
|  | 廃プラスチック | 0.35
|  | ガラス・陶器くず | 1
－67－

## P68
第２４号様式（工）
事故発生報告書
|  | 1 |  | 工事名 |  | 府中市立〇〇センター外壁改修工事
|  | 2 |  | 工事場所 |  | 東京都府中市宮西町〇丁目〇番地
上記工事について、事故が発生したので、次のとおり報告します。
|  | 1 |  | 発生日時 |  | 令和 ４ 年 月 日
|  | 2 |  | 発生場所 |  | 府中市立〇〇センター東側足場
|  | 3 |  | 添付図面 |  | 別紙１のとおり
現場代理人の右足首の骨折。
内容
雨で足場が滑りやすくなっていたため。
原因
※ 人身事故が発生した場合は、調書を別途提出すること。
令和 ４ 年 月 日
府 中 市 長
[5 empty] | 受注者 | 住 所 | 東京都府中市府中町〇丁目〇番地
[6 empty] | 氏 名 | 府中建設株式会社
代表取締役 府中 一郎
[5 empty] | 現場代理人 | 氏 名 | 府中 七郎
工事監理業務受託者 | [7 empty] | 担当技術者
－68－

## P69
第２５号様式（工）
工事記録写真
|  | 1 |  | 工事名 |  |  |  | 府中市立〇〇センター外壁改修工事
|  | 2 |  | 工事場所 |  |  |  | 東京都府中市宮西町〇丁目〇番地
|  | 3 |  | 契約金額 |  |  |  | 80300000 |  |  |  |  | 円
[6 empty] | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [5 empty] | 7300000 | 円）
|  | 4 |  | 工期 |  |  |  | 自 | 令和 ４ 年 ４ 月 ２０ 日
[8 empty] | 至 | 令和 ４ 年 ９ 月 ３０ 日
上記工事の工事記録写真を作成しましたので、別紙のとおりお届けします。
令和 ４ 年 ９ 月 １２ 日
府 中 市 長
[7 empty] | 受注者 | 住 所 |  | 東京都府中市府中町〇丁目〇番地
[8 empty] | 氏 名 |  | 府中建設株式会社
代表取締役 府中 一郎
[7 empty] | 現場代理人 | 氏 名 |  | 府中 四郎
工事監理業務受託者 | [10 empty] | 担当技術者
－69－
契約書に記載されたものと同じに記入する。

## P70
第２６号様式（工）
工 事 日 報
( 令和４年６月分 )
|  | 工 事 名 |  |  |  | 府中市立〇〇センター外壁改修工事
上記工事に係る令和 ４ 年 ６ 月 １ 日から令和 ４ 年 ６ 月 ３０ 日までの
工事日報を報告します。
令和 ４ 年 ７ 月 １ 日
府 中 市 長
[6 empty] | 受注者 | 住 所 | 東京都府中市府中町〇丁目〇番地
[7 empty] | 氏 名 | 府中建設株式会社
代表取締役 府中 一郎
[6 empty] | 現場代理人 | 氏 名 | 府中 四郎
－70－
契約書に記載されたものと同じに記入する。

## P71
第２６号様式の２（工） | [15 empty] | －２０－
工 事 日 報 表 | [12 empty] | 府中市立〇〇センター外壁改修工事 | [22 empty] | 週休2日制工事 |  | 対応
[36 empty] | 〇 | 週休2日促進工事 |  | 〇 | 対応
[37 empty] | 週休2日交代制工事 |  |  | 非対応
月 |  | 令 和 ４ 年 ６ 月 | [31 empty] | 現場閉所状況 （週休２日指定工事の場合記入）
日 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ①工事着手日数 （現場着手日からの累計） |  |  | 33
曜日 |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ②現場閉所日数 （現場着手日からの累計） |  |  | 10
天気 |  | 雨 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 |  | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 雨 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 現場閉所率 ※②÷① |  |  | 30.3%
職名 | 累計 （前月） | 出 場 人 員 | [31 empty] | 累計 | 作業内容
とび工 | 32 | [32 empty] | 32 | 現場作業なし
防水工 | 10 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 2 | [9 empty] | 22 | 南面のシーリング作業
溶接工 | 2 | [32 empty] | 2 | 現場作業なし
塗装工 | 10 |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 52 | （6/2～6/18）東面の外壁塗装 （6/19～6/31）南面の外壁塗装
建具工 | 2 | [7 empty] | 3 | 3 | 3 | [22 empty] | 11 | 「SD-1」撤去及び新設
電工 | 1 | [9 empty] | 3 |  |  | 2 | 2 | [18 empty] | 8 | 配管一時取り外し
大工 | 1 | [32 empty] | 1 | 現場作業なし
普通作業員 | 6 | 1 | [31 empty] | 7 | 倉庫の移設作業 足場メッシュシート復旧
交通誘導員Ａ | 10 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 14 | 交通誘導
0
0
0
合 計 | [33 empty] | 149
記事
（令和４年６月１３日）第４回材料搬入 （令和４年６月１３日）第５回定例会 （令和４年６月２７日）第６回定例会
-71-

## P72-P73
| 第２７号様式（工） | [14 empty] | 第２８号様式（工）
[7 empty] | 完了届 | [13 empty] | 完了検査願
|  | 1 |  | 工事名 |  |  |  | 府中市立〇〇センター外壁改修工事 | [8 empty] | 1 |  | 工事名 |  |  |  | 府中市立〇〇センター外壁改修工事
|  | 2 |  | 工事場所 |  |  |  | 東京都府中市宮西町〇丁目〇番地 | [8 empty] | 2 |  | 工事場所 |  |  |  | 東京都府中市宮西町〇丁目〇番地
|  | 3 |  | 契約金額 |  |  |  | 80300000 | [5 empty] | 円 |  |  | 3 |  | 契約金額 |  |  |  | 80300000 | [7 empty] | 円
[5 empty] | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [7 empty] | 7300000 | 円） | [5 empty] | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [6 empty] | 7300000 |  |  |  | 円）
|  | 4 |  | 契約年月日 |  |  |  | 令和 ４ 年 ４ 月 １９ 日 | [8 empty] | 4 |  | 契約年月日 |  |  |  | 令和 ４ 年 ４ 月 １９ 日
|  | 5 |  | 工期 |  |  |  | 自 |  | 令和 ４ 年 ４ 月 ２０ 日 | [6 empty] | 5 |  | 工期 |  |  |  | 自 | 令和 ４ 年 ４ 月 ２０ 日
[8 empty] | 至 |  | 令和 ４ 年 ９ 月 ３０ 日 | [12 empty] | 至 | 令和 ４ 年 ９ 月 ３０ 日
午前
[17 empty] | 6 |  | 検査希望日時 |  |  |  | 令和 ４ 年 １０ 月 ６ 日 |  |  |  |  | 9 | 時 | 30 | 分
|  |  | 上記工事が完了しましたのでお届けします。 | [23 empty] | 午後
|  |  |  | 令和 ４ 年 ９ 月 ３０ 日 | [13 empty] | 上記工事が完了しましたので検査をお願いします。
令和 ４ 年 ９ 月 ３０ 日
府 中 市 長
府 中 市 長
[6 empty] | 受 注 者 |  |  | 住 所 |  | 東京都府中市府中町〇丁目〇番地 | [8 empty] | 受注者 |  | 住 所 |  |  | 東京都府中市府中町〇丁目〇番地
[9 empty] | 氏 名 |  | 府中建設株式会社 | [10 empty] | 氏 名 |  |  | 府中建設株式会社
[11 empty] | 代表取締役 府中 一郎 | [13 empty] | 代表取締役 府中 一郎
工事監理業務受託者 | [11 empty] | 担当技術者 |  |  | 工事監理業務受託者 | [10 empty] | 担当技術者
－72－ | [14 empty] | －73－

## P74
第２９号様式（工）
請 求 書 ・ 領 収 書
|  | 金額 |  |  |  |  | 百 |  |  | 十 |  | 億 |  | 千 |  | 百 |  | 十 |  | 万 |  | 千 |  | 百 |  | 十 |  | 円
[12 empty] | ￥ |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 1,200,000 円)
|  | 件名 |  |  | 府中市立〇〇センター外壁改修工事
上記のとおり請求します。
令和 年 月 日
府 中 市 長
[9 empty] | 登 録 番 号 | [5 empty] | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇
|  |  | 債主 |  |  |  | 住 所 |  |  |  | 東京都府中市府中町〇丁目〇番地
[7 empty] | 氏 名 |  |  |  | 府中建設株式会社
代表取締役 府中 一郎
|  |  | 事業者登録番号 | [7 empty] | T1234567890123
上記の金額を領収しました。
令和 年 月 日
府中市会計管理者
収入印紙
[13 empty] | 債主名 |  |  |  | 府中建設株式会社
|  |  |  | 振込払は不要 | [12 empty] | 代表取締役 府中 一郎
－74－
契約書に記載されたものと同じに記入する。

## P75
第３０号様式（工）
※中間出来高、設計変更または前払金のある場合の完成払いの請求内訳書 ※変更契約金額は、変更が１回だけの場合は変更契約金額と記入する。
請求内訳書
13,200,000円
|  |  | ただし |  | 府中市立〇〇センター外壁改修 | [5 empty] | 工事の
令和 年 月 日 完成代金
|  | 1 |  | 元契約金額 |  |  |  | 80300000 |  |  |  | 円
[5 empty] | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 |  |  |  |  | 7300000 |  | 円）
|  | 2 |  | 変更契約金額 | [7 empty] | 円
|  | 3 |  | 出来高金額 |  |  |  | 34980000 |  |  |  | 円
|  | 4 |  | 前払金 |  |  |  | 32120000 |  |  |  | 円
|  | 5 |  | 中間前払金 | [7 empty] | 円
|  | 6 |  | 既領収済金額 |  |  |  | 67100000 |  |  |  | 円
令和 年 月 日
府 中 市 長
[5 empty] | 受注者 |  | 住 所 |  | 東京都府中市府中町〇丁目〇番地
[7 empty] | 氏 名 |  | 府中建設株式会社
代表取締役 府中 一郎
－75－

## P76
第３１号様式（工）
工事工作物の引渡し申出書
| 1 |  | 工事名 |  |  |  |  | 府中市立〇〇センター外壁改修工事
| 2 |  | 契約番号 |  |  |  |  | ○○府契工第〇〇〇〇〇〇〇〇号
| 3 |  | 工事場所 |  |  |  |  | 東京都府中市宮西町〇丁目〇番地
| 4 |  | 工期 |  |  |  |  | 自 |  | 令 和 ４ 年 ４ 月 ２０ 日
[8 empty] | 至 |  | 令 和 ４ 年 ９ 月 ３０ 日
| 5 |  | 検査合格日 |  |  |  |  | 令 和 ４ 年 １０ 月 ６ 日
上記工事が検査に合格しましたので工事工作物を引渡しいたします。
令和 ４ 年 １０ 月 ６ 日
府 中 市 長
[5 empty] | 受注者 |  | 住 所 |  | 東京都府中市府中町〇丁目〇番地
[7 empty] | 氏 名 |  | 府中建設株式会社
代表取締役 府中 一郎
－76－
契約書に記載されたものと同じに記入する。

## P77～P79
| 第３２号様式（工） | [15 empty] | 第３２号様式の２（工） | [9 empty] | 第３２号様式の３（工）
[24 empty] | № | 1 | [5 empty] | № | 2
| 鍵・備品・工事発生材等の引渡し書 | [17 empty] | 鍵等の一覧表 | [8 empty] | 備品等の一覧表
[13 empty] | 令和 ４ 年 １０ 月 ６ 日 |  |  | 階 数 |  | № | 室 名・場 所 | 鍵 番 号 | 組数 | 数量 | 備 考 |  |  | 備 品 等 の 一 覧 表 |  |  | 組 数・数 量 | 備 考
担当監督員
[16 empty] | 1F |  | 1 | 第一会議室 | 〇〇〇 〇〇〇 | 1 | 3 | 〇〇〇〇 |  |  | ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ操作ﾊﾝﾄﾞﾙ |  |  | ６個 | 〇〇〇〇〇
[6 empty] | 受注者 |  |  | 住 所 |  |  | 東京都府中市府中町〇丁目〇番地
[16 empty] | 1F |  | 1 | 第二会議室 | 〇〇〇 〇〇〇 | 1 | 3 | 〇〇〇〇 |  |  | 自動水栓用開閉工具 |  |  | 2個 | 〇〇〇〇〇
[9 empty] | 氏 名 |  |  | 府中建設株式会社
[12 empty] | 代表取締役 府中 一郎 |  |  |  | 1F |  | 1 | 事務室 | 〇〇〇 〇〇〇 | 1 | 3 | 〇〇〇〇
[7 empty] | 現場代理人氏名 |  |  |  |  | 府中 四郎
[16 empty] | 2F |  | 1 | 料理室 | 〇〇〇 〇〇〇 | 1 | 3 | 〇〇〇〇
下記の工事が完了しましたので、鍵・備品・発生材等を別紙の鍵等の一覧表
|  | のとおり引渡しいたします。 | [13 empty] | 2F |  | 1 | 倉庫 | 〇〇〇 〇〇〇 | 1 | 3 | 〇〇〇〇
|  | 1 |  | 工事名 |  |  |  | 府中市立〇〇センター外壁改修工事 | [7 empty] | 2F |  | 1 | 第三会議室 | 〇〇〇 〇〇〇 | 1 | 3 | 〇〇〇〇
|  | 2 |  | 工事場所 |  |  |  | 東京都府中市宮西町〇丁目〇番地
|  | 3 |  | 引渡し年月日 |  |  |  | 令和 ４ 年 １０ 月 ６ 日
|  | 4 |  | 引渡し立会者 |  |  |  | 〇〇 〇〇
上記工事の鍵・備品・発生材等を別紙鍵等の一覧表のとおり受領しました。
[10 empty] | 担当監督員 |  |  |  | 〇〇 〇〇
[10 empty] | 氏名 |  |  |  | 〇〇 〇〇
施設担当者
上記工事の鍵・備品・発生材等を別紙鍵等の一覧表のとおり引渡しいたします。
令和 ４ 年 １０ 月 ６ 日
担当監督員
[11 empty] | 氏 名 |  |  |  | 〇〇 〇〇
担当監督員
上記工事の鍵・備品・発生材等を別紙鍵等の一覧表のとおり受領しました。
令和 ４ 年 １０ 月 ６ 日
施設担当者
[11 empty] | 氏 名 |  |  |  | 〇〇 〇〇
※ キープラン(平面図)を添付のこと。
－77－ | [15 empty] | －78－ | [9 empty] | －79－

## P80
第３２号様式の４（工）
工事発生材内訳
品 名 |  | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 摘 要
塗装 |  | 〇〇〇〇〇〇 | 少量
床ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ |  | 〇〇〇〇〇〇 | 2 | 箱 | １箱=〇㎡
ｿﾌﾄ巾木 |  | 〇〇〇〇〇〇 | 1 | 箱 | １箱=〇m
－80－

## P81-P82
| 第３３号様式（工） | [15 empty] | 第３３号様式の２（工）
[21 empty] | № | 1
|  |  |  | 工事関係図書等の引渡し書 | [13 empty] | 工事関係図書等の一覧表
[13 empty] | 令和 ４ 年 １０ 月 ６ 日 |  |  | 工 事 関 係 図 書 等 の 名 称 |  |  | 部 数 | 備 考
担当監督員
[16 empty] | しゅん功図 (A3ｻｲｽﾞ） |  |  | 3部 | 〇〇〇〇 〇〇
[6 empty] | 受注者 |  |  | 住 所 |  |  | 東京都府中市府中町〇丁目〇番地
[16 empty] | しゅん功図 (ﾃﾞｰﾀCD） |  |  | 3部 | 〇〇〇〇 〇〇
[9 empty] | 氏 名 |  |  | 府中建設株式会社
[12 empty] | 代表取締役 府中 一郎 |  |  |  | しゅん功写真 (ｱﾙﾊﾞﾑ） |  |  | 3部 | 〇〇〇〇 〇〇
[7 empty] | 現場代理人氏名 |  |  |  |  | 府中 四郎
[16 empty] | しゅん功写真 (ﾃﾞｰﾀCD） |  |  | 3部 | 〇〇〇〇 〇〇
下記の工事が完了しましたので、工事関係図書等を別紙の工事関係図書等の
|  | 一覧表のとおり引渡しいたします。 | [13 empty] | 機器完成図 |  |  | 3部 | 〇〇〇〇 〇〇
|  | 1 |  | 工事名 |  |  |  | 府中市立〇〇センター外壁改修工事
|  | 2 |  | 工事場所 |  |  |  | 東京都府中市宮西町〇丁目〇番地
|  | 3 |  | 引渡し年月日 |  |  |  | 令和 ４ 年 １０ 月 ６ 日
|  | 4 |  | 引渡し立会者 |  |  |  | 府中 四郎
上記工事の工事関係図書等を別紙工事関係図書等の一覧表のとおり受領
しました。
担当監督員
[10 empty] | 氏名 |  |  |  | 〇〇 〇〇
施設担当者
上記工事の工事関係図書等を別紙工事関係図書等の一覧表のとおり引渡し
いたします。
令和 ４ 年 １０ 月 ６ 日
担当監督員
[11 empty] | 氏 名 |  |  |  | 〇〇 〇〇
担当監督員
上記工事の工事関係図書等を別紙工事関係図書等の一覧表のとおり受領
しました。
令和 ４ 年 １０ 月 ６ 日
施設担当者
[11 empty] | 氏 名 |  |  |  | 〇〇 〇〇
－81－ | [15 empty] | －82－

## P83
参考
完了調書
|  | ※ | 完了調書の内容は下記を参考として作成する。
参 考
|  | ■ |  | 設計者・施工者一覧
|  | ■ |  | 建築概要
|  | ■ |  | 設備概要
|  | ■ |  | 工事請負契約書(写)
|  | ■ |  | 鍵・備品・工事発生材等の引渡し書
|  | ■ |  | 鍵取扱い説明書
|  | ■ |  | 備品等の使用取扱い説明書
|  | ■ |  | 工事関係図書等の引渡し書
|  | ■ |  | 建物の維持管理について
|  | ■ |  | 設備機器の維持管理について
|  | ■ |  | 設備機器の使用取扱い説明書
|  | ■ |  | 緊急時の連絡先について
|  | ■ |  | 下請業者一覧表(工種別)
|  | ■ |  | 主要資材発注先報告書
|  | ■ |  | 計画通知関係の書類(建築物・設備関係等の写し)
|  | ■ |  | 官公庁への届出書類(国土交通省・消防・その他・写し)
|  | ■ |  | 建物内外の仕上げ及び使用品番号等リスト
|  | ■ |  | 保証書(一覧表も付ける)
|  | ■ |  | 品質管理調査報告書（出荷証明書含む）
|  | ■ |  | 文化作品リスト(作品説明書、契約書写し共)
|  | ■ |  | 種々の工事施行届出の検査済書の写し
|  | ■ |  | 実施工程表
|  | ■ |  | 休日確保状況報告書
－83－