## 台帳
※クリーム色セルに入力すると、各書類の入力補助を行います。 ※印刷時等で不具合が発生した場合は適宜修正を行ってください。
入力補助
受注者 | 住所 | ○○市○○町○○○番地
| 会社名 | ○○○○○株式会社
| 代表者 | 代表取締役 ○○ ○○○
工事件名 |  | ○○○○○○○○○○○○○○改修工事
工事場所 |  | 府中市○○○○○○○○○○
工事番号 |  | 6 | 府契工 | 1111111111 | 号
契約年月日 |  |  |  | 令和□年□月□日
工期 | 自 |  |  | 令和×年×月×日
| 至 |  |  | 令和■年■月■日
契約金額 |  |  |  | 110000000 | 消費税 | 10000000
現場代理人 |  |  |  | △△ △△△
担当監督員 |  |  |  | ●● ●●●
受託監理員 |  | 会社名 |  | ◇◇◇◇株式会社 | 担当者名 | ○○ ○○○

## P9-P10
1 工事に係る書類
－9－
第１号様式（工）
着 工 届
|  |  | 1 |  | 工事名 |  |  |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○改修工事
|  |  | 2 |  | 工事場所 |  |  |  |  | 府中市○○○○○○○○○○
|  |  | 3 |  | 契約金額 |  |  |  |  | 110000000 | [6 empty] | 円
[6 empty] | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [8 empty] | 10000000 |  | 円）
|  |  | 4 |  | 契約年月日 |  |  |  |  | 令和□年□月□日
|  |  | 5 |  | 工期 |  |  |  |  | 自 | 令和×年×月×日
[10 empty] | 至 | 令和■年■月■日
上記工事に着手しましたのでお届けします。
[5 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
府 中 市 長
[7 empty] | 受注者 |  |  | 住 所 |  |  | ○○市○○町○○○番地
[10 empty] | 氏 名 |  |  | ○○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○○
| 工事監理業務受託者 | [5 empty] | ◇◇◇◇株式会社 | [6 empty] | 担当技術者 |  | ○○ ○○○
工事の着工に伴い、環境方針及び府中市公共工事に係る環境配慮指針の内容を理解しました。
－10－

## P11
第２号様式（工）
| 工 事 工 程 表 | [17 empty] | 受 注 者 |  |  |  | 住 所 | ○○市○○町○○○番地
[8 empty] | 工期 |  | 自 | 令和×年×月×日
[23 empty] | 氏 名 | ○○○○○株式会社
[10 empty] | 至 | 令和■年■月■日 | [12 empty] | 代表取締役 ○○ ○○○
工事名 |  | ○○○○○○○○○○○○○○改修工事
種 別 |  |  |  |  | 月 | [6 empty] | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  |  | 月 |  |  |  |  | 月 |  |  |  | 月
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
出 来 高 予 定 |  |  |  | . |  | ％ |  |  | ・ |  |  |  | ％ |  | ・ |  | ％ |  |  | ・ |  | ％ |  |  | ・ |  | ％ |  | ・ |  | ％
（ 累 計 ） |  |  | （ | ・ |  | ％） | （ |  | ・ |  |  |  | ％） | （ | ・ |  | ％） | （ |  | ・ |  | ％） | （ |  | ・ |  | ％） | （ | ・ |  | ％）
出 来 高 実 績 |  |  |  | ・ |  | ％ |  |  | ・ |  |  |  | ％ |  | ・ |  | ％ |  |  | ・ |  | ％ |  |  | ・ |  | ％ |  | ・ |  | ％
（ 累 計 ） |  |  | （ | ・ |  | ％） | （ |  | ・ |  |  |  | ％） | （ | ・ |  | ％） | （ |  | ・ |  | ％） | （ |  | ・ |  | ％） | （ | ・ |  | ％）
備 考
※Ａ４サイズで作成すること
－11－

## P12-P15
第３号様式（工）
現場代理人及び主任技術者等通知書
|  | 1 |  | 工事名 |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○改修工事
|  | 2 |  | 工事場所 |  |  | 府中市○○○○○○○○○○
|  | 3 |  | 契約金額 |  |  | 110000000 | [7 empty] | 円
[5 empty] | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [7 empty] | 10000000 |  | 円）
|  | 4 |  | 契約年月日 |  |  |  | 令和□年□月□日
|  | 5 |  | 工期 |  |  |  | 自 |  | 令和×年×月×日
[8 empty] | 至 |  | 令和■年■月■日
上記工事の現場代理人及び主任技術者等を次のとおり定めましたので、
別紙経歴書を添えてお届けします。
技 術 者 分 類 |  |  |  |  | 技 術 者 氏 名 |  |  |  | 建 設 業 法 上 の 該 当 資 格
現場代理人氏名
主任技術者氏名 | [8 empty] | 建設業法第７条第２号のイ・ロ・ハ | [5 empty] | 専任・兼任
監理技術者氏名 | [8 empty] | 建設業法第１５条第２号のイ・ロ・ハ | [5 empty] | 専任・兼任
監理技術者補佐氏名 | [8 empty] | 建設業法第１５条第２号のイ・ロ・ハ
専門技術者氏名 | [8 empty] | 建設業法第７条第２号のイ・ロ・ハ
[5 empty] | 氏名 |  |  |  | メールアドレス
登録メールアドレス （現場代理人）
令和 年 月 日
府 中 市 長
[6 empty] | 受注者 | 住 所 |  |  |  | ○○市○○町○○○番地
[7 empty] | 氏 名 |  |  |  | ○○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○○
工事監理業務受託者 | [5 empty] | ◇◇◇◇株式会社 | [5 empty] | 担当技術者 |  | ○○ ○○○
－12－
第４号様式（工）
経歴書
（ ）
ふりがな
氏名
学 歴
職 歴
工 事 経 歴
資 格
| ※ | 1 |  | 標題の（ ）内には、現場代理人、主任技術者等の名称を記載する。
| ※ | 2 |  | 学歴欄には、建設業法による主任技術者等でその資格が建設業法第７条
第２号のイによる場合等、求められる資格を有することを証するのに学歴を
必要とする場合のみ記載する。
| ※ | 3 |  | 職歴欄は、主任技術者、監理技術者等の資格に関する業務の経歴を記載する。
| ※ | 4 |  | 資格欄には、業務に関するものを記載する。
| ※ | 5 |  | 資格者証等のコピーを添付すること。
| ※ | 6 |  | 監理技術者資格者証は第４号様式の２（工）に資格者証及び講習修了証の写し
を貼付すること。
－13－
第４号様式の２（工）
監理技術者資格者証（写）及び
監理技術者講習修了証（写）
監理技術者資格者証（写）
（表面） | [10 empty] | （裏面）
監理技術者講習修了証（写）
（表面） | [10 empty] | （裏面）
※ | 監理技術者資格者証と監理技術者講習修了証の統合に伴い、平成２８年６月１日以降に
講習を修了した監理技術者については、監理技術者講習修了証写しに代えて、監理技
術者資格者証の裏面に添付される監理技術者講習修了履歴の写しを添付する。
－14－
| 第５号様式（工） |  |  |  |  | 削除
－15－

## P16
－16－

## P17
第６号様式（工）
請求書・領収書（前払金）
[6 empty] | 金 額 |  | 億 |  | 千 |  | 百 | 十 |  | 万 |  |  | 千 |  | 百 | 十 |  | 円
|  | ただし、 |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○改修工事 | [16 empty] | 契約金額の４０％以内
1 |  | 契約確定年月日 | [6 empty] | 令和□年□月□日 | [6 empty] | （ | 6 |  | 府契工第 |  | 1111111111 |  |  | 号 | ）
2 |  | 契 約 金 額 | [6 empty] | \ |  | 110000000
3 |  | 工期 | [6 empty] | 令和×年×月×日 | [6 empty] | ～ |  | 令和■年■月■日
前払金保証証書添付のうえ上記のとおり請求します。
令和 年 月 日
府 中 市 長
登 録 番 号
[12 empty] | 債主 |  | 住 所 |  |  |  | ○○市○○町○○○番地
[14 empty] | 氏 名 |  |  |  | ○○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○○
[12 empty] | 事業者登録番号 | [5 empty] | T
上記の金額を領収しました。
令和 年 月 日
収入印紙
府中市会計管理者
振込払は不要
[13 empty] | 債主名 |  |  |  |  | ○○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○○
－17－

## P18-P21
第７号様式（工）
（第 回）総合施工計画書
|  | 1 |  | 工事名 |  |  |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○改修工事
|  | 2 |  | 工事場所 |  |  |  |  | 府中市○○○○○○○○○○
|  | 3 |  | 契約金額 |  |  |  | 110000000 | [7 empty] | 円
[6 empty] | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [6 empty] | 10000000 |  |  | 円）
|  | 4 |  | 工期 |  |  |  |  | 自 | 令和×年×月×日
[9 empty] | 至 | 令和■年■月■日
上記工事の総合施工計画書を作成しましたので、別紙のとおりお届けします。
令和 年 月 日
府 中 市 長
[7 empty] | 受注者 |  | 住 所 |  | ○○市○○町○○○番地
[9 empty] | 氏 名 |  | ○○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○○
[7 empty] | 現場代理人 |  | 氏 名 |  | △△ △△△
工事監理業務受託者 | [6 empty] | ◇◇◇◇株式会社 |  |  |  |  | 担当技術者 |  | ○○ ○○○
－18－
１． 総則
| １－１ |  |  | 適用範囲
|  |  |  | 本施工計画書は |  |  |  | （工事件名） | [6 empty] | に対して
適用する総合施工計画書である。施工に当たっては下記の適用図書及び
監督員の指導や指示に従うとともに、工事の安全と公害防止等周辺環境の保全
を確保し、さらには近隣居住者に注意を払い、工事が円滑に進められる
ことを目的とする。
なお、各工事の施工については、別に作成する工種別施工計画書に基づいて
行うものとする。
２． 一般事項
| ２－１ |  |  | 設計図書の優先順位
|  |  |  | ◆ | 質疑回答書
|  |  |  | ◆ | 特記仕様書
|  |  |  | ◆ | 図面
|  |  |  | ◆ | 標準仕様書
| ２－２ |  |  | 工事内容
（件名、場所、発注者、監理者、施工者、工期は記載しない）
| ２－３ |  |  | 施工管理体制
施工管理体制図を記載
３． 安全管理
| ３－１ |  |  | 安全管理方針
|  |  |  | ○ | 自然災害時の措置
大雨、強風、洪水、地震、大雪等の異常気象で災害発生、または、その恐れ
がある場合は、直ちに作業を中断し、必要な対策を講じ、現場内をパトロール
して警戒に当たる。
－19－
|  |  |  | ○ | 労働災害時の措置
作業現場内において事故等の労働災害が発生した場合は直ちに救護措置を
施すと共に、関係機関への通報及び連絡、発生現場の維持を行う。
|  |  |  | ○ | 警戒宣言に伴う臨機の措置
何らかの警戒が発せられた場合は、工事現場内の安全を確保し、次の措置
をとる。
・作業を中止する。
・第３者に対する安全を確保する。
・機械、機材等は安全なところへ待機させる。
| ３－２ |  |  | 安全管理項目
（例）
|  |  |  | ○ | 墜落災害の防止
・足場組立、解体作業時の親綱設置と安全帯の使用の徹底
・鉄骨建て方作業時の水平、垂直親綱の設置と安全帯、ロリップの使用の徹底
・開口部は、柵または蓋による完全養生と表示
・各作業について、作業床及び手摺の先行設置敢行と不完全な設備の排除
・手摺等の防護設備の一時取外しの際の安全帯使用と作業終了時の完全復旧
|  |  |  | ○ | 公衆災害及び火災防止
・第３者が立入り出来ないよう表示する
・出入車両の誘導と歩行者保護の徹底
・外周仮囲いの先行設置
・事務所、詰所、休憩所の火気取扱い管理の徹底
・ごみ等、風による飛散を防ぐため、ごみ箱にはネットをかける
| ３－３ |  |  | 緊急連絡体制
（緊急連絡体制図を記載）
４． 工程管理
| ４－１ |  |  | 施工管理方針
当現場を施工するにあたり、発注者の要求品質を満足し、かつ所定の工期内に
安全に工事を完成させるため、仮設工事を中心とした当作業所の計画方針を
示すものである。
また、主要工種の施工方法については、主要工種施工計画書によって監督員の
承諾を受けるものとする。
－20－
| ４－２ |  |  | 施工管理項目
（施工図の提出時期及び承諾時期）
（材料試験項目と試験時期）
（別途提出予定の主要工事施工計画書の種類と提出時期）
| ４－３ |  |  | 作業時間帯
| ４－４ |  |  | 月間、週間工程表の提出時期（監督員の指示により省略できる）
| ４－５ |  |  | 工程表
（工程表は原則ネットワーク工程表とする）
|  |  |  | ※ | マスター工程表を添付
５． 主要資材発注先予定報告書
（提出する材料は２３Ｐによる）
※主要資材発注先予定報告書（第７号様式の２（工））を添付すること
６． 各種施工計画書
（提出予定日を記載する）
※該当する工事別施工計画リスト（第７号様式の３～６（工））を添付すること
７． その他
（監督員と協議する事項がある場合）
※材料検査計画書（第１号様式（材検）別紙）を添付すること
－21－
契約書に記載されたものと同じに記入する。

## P22
第７号様式の２（工）
主 要 資 材 発 注 先 予 定 表
機器及び材料 |  | 製 作 者 | 代 理 店 名 | 代 理 店 住 所 | 代理店電話番号 | 摘 要
※特記仕様書に指定してある資材は摘要欄に○印を記載する。
－22-

## P23
主要資材発注先予定報告書を提出する主な機器及び材料一覧表
建築工事 |  | 電気設備工事 |  | 機械設備工事
|  |  |  | 給排水衛生設備工事 |  | 空気調和設備工事
□ | くい類 | □ | 電線・ケーブル | □ | 配管材 | □ | 配管材
□ | 鉄筋 | □ | 電線管 | □ | 弁類 | □ | 弁類
□ | 鉄骨鋼材 | □ | 配線器具 | □ | ポンプ類 | □ | ポンプ類
（軽量鉄骨、高力ボルト含む）
|  | □ | 高低圧配電盤 | □ | 水槽 | □ | 冷凍機
□ | 外壁材及び外壁仕上げ材 |  |  |  | （受水槽、高架水槽）
| （ＡＬＣﾊﾟﾈﾙ、プレキャストコンクリート、石、 タイル、吹付材等） | □ | 分電盤・端子盤 | □ | ボイラ | □ | 令温水発生機
□ | 防水材 | □ | 発電機 | □ | 製缶類 | □ | 冷却塔
（ホットウェルタンク、オイルタンク、，貯湯槽、 膨張タンク、ヘッダー）
□ | 屋根仕上材 | □ | エンジン |  |  | □ | ボイラ
|  |  |  | □ | 浄化槽
□ | 金属製建具 | □ | 蓄電池 |  |  | □ | 送風機・排煙機
| （アルミ、ｽﾃﾝﾚｽ、鋼製） |  |  | □ | 湯沸器
□ | 自動扉 | □ | 変圧器 |  |  | □ | 製缶類
|  |  |  | □ | 衛生器具 |  | （オイルタンク、膨張タンク、ヘッダー）
□ | シャッター | □ | コンデンサ |  |  | □ | 空気調和機
|  |  |  | □ | 消火設備
□ | 塗料 | □ | 照明器具 |  | （ハロゲン、泡、スプリンクラー、ドレンチャー、 消火栓） | □ | 放熱器
□ | 製作家具類 | □ | 電気時計 | □ | その他監督員が指定するもの | □ | 吹出口・吸込口
□ | 木造建築における木材 | □ | 車路管制 |  |  | □ | 可変風量装置
□ | ブロック建築における補強コンクリートブロック | □ | 電話設備 |  |  | □ | 自動制御
□ | 舗装材 | □ | 放送設備 |  |  | □ | その他監督員が指定するもの
（アスファルト、セメントコンクリート、
| インターロッキングブロック等） | □ | テレビ共同受信設備
□ | ネットフェンス
|  | □ | ＩＴV設備
□ | その他監督員が指定するもの
|  | □ | 火災報知設備
|  | □ | 非常警報設備
|  | □ | ガス漏警報
|  | □ | 床暖房
|  | □ | 管理センサー
|  | □ | インターホン
|  | □ | ナースコール
|  | □ | その他監督員が指定するもの
－23－

## P24
第７号様式の３（工）
工事別施工計画リスト（建築）
| 工種 |  | 提出予定日
| ・仮設工事施工計画書 |  | 月 日
| ・山留計画書 |  | 月 日
| ・土工事計画書 |  | 月 日
| ・コンクリート配合計画書 |  | 月 日
| ・ラップルコン基礎工事計画書 |  | 月 日
| ・コンクリート工事施工計画書 |  | 月 日
| ・コンクリート打設計画・実施報告書 |  | 月 日
| ・鉄骨施工計画書 |  | 月 日
| ・鉄筋工事計画書 |  | 月 日
| ・圧接工事施工計画書 |  | 月 日
| ・型枠工事施工計画書 |  | 月 日
| ・左官工事施工計画書 |  | 月 日
| ・建具工事施工計画書 |  | 月 日
| ・現場吹付発泡ウレタンフォーム 断熱工事施工計画書 |  | 月 日
| ・軽鉄間仕切・軽鉄天井ボード貼り工事施工計画書 |  | 月 日
| ・硝子工事施工計画書 |  | 月 日
| ・木工事施工計画書 |  | 月 日
| ・防水工事施工計画書 |  | 月 日
| ・塗装工事施工計画書 |  | 月 日
| ・タイル工事施工計画書 |  | 月 日
| ・吹付工事施工計画書 |  | 月 日
| ・金属工事施工計画書 |  | 月 日
| ・木製工事施工計画書 |  | 月 日
| ・内装工事施工計画書 |  | 月 日
| ・植栽工事施工計画書 |  | 月 日
| ・外構工事施工計画書 |  | 月 日
| ・アスベスト除去工事施行計画書 |  | 月 日
※必要に応じて加筆・追記等行うこと。
－24－

## P25
第７号様式の４（工）
工事別施工計画リスト（電気設備）
| 工種 |  | 提出予定日
| ・スリーブ・インサート工事計画書 |  | 月 日
| ・配管及び配線工事計画書 |  | 月 日
| ・外壁貫通処理工事計画書 |  | 月 日
| ・耐震及びアンカー工事計画書 |  | 月 日
| ・防火区画貫通処理工事計画書 |  | 月 日
| ・機器・器具据付工事計画書 |  | 月 日
| ・外構埋設配管工事計画書 |  | 月 日
| ・性能検査計画書 |  | 月 日
| ・躯体埋設配管工事計画書 |  | 月 日
| ・受変電設備工事計画書 |  | 月 日
※必要に応じて加筆・追記等行うこと。
－25－

## P26
第７号様式の５（工）
工事別施工計画リスト（空気調和設備）
| 工種 |  | 提出予定日
| ・スリーブ・インサート工事計画書 |  | 月 日
| ・配管工事計画書 |  | 月 日
| ・冷媒配管工事計画書 |  | 月 日
| ・ダクト工事計画書 |  | 月 日
| ・保温工事計画書 |  | 月 日
| ・塗装・表示工事計画書 |  | 月 日
| ・自動制御工事計画書 |  | 月 日
| ・外壁貫通処理工事計画書 |  | 月 日
| ・耐震及びアンカー工事計画書 |  | 月 日
| ・防火区画貫通処理工事計画書 |  | 月 日
| ・機器・器具取付工事計画書 |  | 月 日
| ・性能試験計画書 |  | 月 日
※必要に応じて加筆・追記等行うこと。
－26－

## P27
第７号様式の６（工）
工事別施工計画リスト（給排水衛生設備）
| 工種 |  | 提出予定日
| ・スリーブ・インサート工事計画書 |  | 月 日
| ・配管工事計画書 |  | 月 日
| ・消火配管工事計画書 |  | 月 日
| ・保温工事計画書 |  | 月 日
| ・塗装・表示工事計画書 |  | 月 日
| ・さく井・ろ過設備施工計画書 |  | 月 日
| ・外壁貫通処理工事計画書 |  | 月 日
| ・耐震及びアンカー工事計画書 |  | 月 日
| ・防火区画貫通処理工事計画書 |  | 月 日
| ・機器・器具据付工事計画書 |  | 月 日
| ・外構埋設配管工事計画書 |  | 月 日
| ・性能試験計画書 |  | 月 日
※必要に応じて加筆・追記等行うこと。
－27－

## P28
第１号様式の２（材検）別紙
|  |  | 材料検査計画書 | [7 empty] | ※ | 書類検査とは、材料検査実施基準
第８-第２項に基づく検査をいう。
検査の種類 |  |  |  |  | 検査場所 |  |  | 立 会 検 査 |  |  |  | 書類 検査 | 材 料搬 入 報告書
|  | 品 目 | [11 empty] | 備 考
工事等の区分 |  |  |  | 現 場 |  | 現場外 | 試 験 |  | 確 認 | 照 合
－28－

## P29
第８号様式（工）
建設業退職金共済制度加入届
|  | 1 |  | 工事名 |  |  |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○改修工事
|  | 2 |  | 工事場所 |  |  |  |  | 府中市○○○○○○○○○○
|  | 3 |  | 契約金額 |  |  |  |  | 110000000 | [5 empty] | 円
[6 empty] | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [6 empty] | 10000000 |  | 円）
|  | 4 |  | 契約年月日 |  |  |  |  | 令和□年□月□日
|  | 5 |  | 工期 |  |  |  |  | 自 | 令和×年×月×日
[9 empty] | 至 | 令和■年■月■日
上記工事の建設業退職金共済制度の加入について、お届けします。
|  |  | ・ | 掛金収納書
|  |  | ・ | 標識（シール）の工事現場 | [6 empty] | を添えて届け出ます。
における掲示状況写真
|  |  | ・ | 建設業退職金共済証紙
|  |  | 購入状況報告書 | 購入状況報告書
|  |  |  | 令和 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日
府 中 市 長
[7 empty] | 受注者 |  | 住 所 |  | ○○市○○町○○○番地
[9 empty] | 氏 名 |  | ○○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○○
工事監理業務受託者 | [6 empty] | ◇◇◇◇株式会社 |  |  |  |  | 担当技術者 |  | ○○ ○○○
・上記添付書類のうち、掛金収納書、標識(ｼｰﾙ)の工事現場における掲示状況写真、建設業 退職金共済証紙購入状況報告書のいずれかを提出できない場合は、提出できない書類名 称及び提出できない理由を別紙に記載すること。 ・建設業退職金共済制度に非加入の場合は、他の共済制度（中小企業退職金共済制度等） に加入している状況を別紙に記載の上、証明する書類を添付し、提出すること。
－29－

## P30
第８号様式の２（工）（別紙１）
掛 金 収 納 書
掛金収納書 （下請業者が自ら証紙を購入した場合の掛金収納書を含む。）を下記
に添付すること。
注１ 元請業者は、下請業者の要する共済証紙分を含め購入し、その掛金収納書を添付する。
注２ 下請業者が自ら証紙を購入する場合については、下請業者に建設業退職金共済証紙
購入状況報告書により計算した額の共済証紙を購入するよう指導し、その掛金収納書を
添付する。
工事現場における掲示状況写真（全体写真及び詳細写真）
標識（ｼｰﾙ）の工事現場における掲示状況を示す写真を下記に添付すること。
－30－

## P31-P32
第８号様式の３(工)(別紙２)
建設業退職金共済証紙購入状況報告書
１ 工事種別及び総工事費
|  | 工 事 種 別 | [6 empty] | 総工事費 | [6 empty] | 契約金額 |  |  |  | 無償支給材料費評価額
[10 empty] | ￥ | [6 empty] | ￥ |  |  |  | ￥
注１ 工事種別には「表」中の該当する工事種別を記載する。 ２ 総工事費＝契約金額＋無償材料費評価額 ３ 契約金額には消費税及び地方消費税額を含む。
２ 共済証紙購入額算出方法
[9 empty] | Ａ |  | 建設業退職金共済制度加入労働者（加入労働者）及びその就労予定日数が分かっている
購入額算出方法
[9 empty] | Ｂ |  | 全就労者数及び加入労働者は分かっているが、その就労予定日数が定まっていない
[9 empty] | Ｃ |  | 加入労働者が分からない
注１ 購入額算出方法の該当項目を○で囲む。 ２ 総工事費＝契約金額＋無償材料費評価額 ３ 契約金額には消費税及び地方消費税額を含む。
３ 共済証紙購入額の算出
上記２の該当項目（Ａ Ｂ Ｃ）について、下記により共済証紙購入額を算出する。
Ａ 加入労働者及びその就労予定日数が分かっている場合
|  |  | ①加入労働者の就労予定日数の総和 | [14 empty] | 人
|  |  | ②掛金日額 | [8 empty] | 円／人
|  |  | ③共済証紙購入額（①×②） | [9 empty] | ￥
Ｂ 加入労働者は分かっているが、その就労予定日数が定まっていない場合
①工事種別
|  |  | ②総工事費 |  |  |  | ￥
|  |  | ③共済証紙購入代金率 | [13 empty] | ／1000
（総工事費と工事種別に対する購入代金率を〔表〕より求める）
|  |  | ④契約金額 |  |  |  | ￥
|  |  | ⑤全就労者数 | [10 empty] | 人
|  |  | ⑥加入労働者数 | [10 empty] | 人
⑦加入者率（⑥÷⑤）
|  |  | ⑧共済証紙購入額（②×③×⑦） | [10 empty] | ￥
（千円未満を増額調整し、掛金日額で割り切れる額とする）
－31－
Ｃ 加入労働者が分からない場合
①工事種別
|  |  | ②総工事費 |  |  |  | ￥
|  |  | ③共済証紙購入代金率 | [13 empty] | ／1000
（総工事費と工事種別に対する購入代金率を〔表〕より求める）
|  |  | ④契約金額 |  |  |  | ￥
|  |  | ⑤加入者率（70％とする） | [7 empty] | 0.7
|  |  | ⑥共済証紙購入額（②×③×⑤） | [10 empty] | ￥
（千円未満を増額調整し、掛金日額で割り切れる額とする）
[表]（工事種別・総工事費に対する共済証紙購入代金率）
|  |  | 工事 |  |  | 土 木 | [11 empty] | 建 築 |  |  |  | 設 備
種別
| 総工 |  |  |  |  | 舗装 |  | 橋梁等 | 隧道 |  |  | 堰堤 |  |  | 浚渫・埋立 | その他 |  | 住宅・ 同設備 | 非住宅・同設備 |  |  | 屋外の 電気等 | 機械機 器設備
事費
| ～9,999千円 |  |  |  |  | 5 |  | 5 | 6.4 |  |  | 5.9 |  |  | 5.3 | 5.9 |  | 6.9 | 4.6 |  |  | 4.1 | 3.1
[6 empty] | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000
| 10,000～49,999千円 |  |  |  |  | 4.7 |  | 4.6 | 5.1 |  |  | 5.4 |  |  | 4 | 5.1 |  | 4.1 | 4.3 |  |  | 3 | 2.4
[6 empty] | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000
| 50,000～99,999千円 |  |  |  |  | 4.1 |  | 4 | 4 |  |  | 4.4 |  |  | 3.9 | 4.4 |  | 3.9 | 3.6 |  |  | 2.6 | 2
[6 empty] | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000
| 100,000～499,999千円 |  |  |  |  | 3.3 |  | 3 | 3 |  |  | 3.6 |  |  | 2.7 | 3.3 |  | 3.1 | 3 |  |  | 2 | 1.6
[6 empty] | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000
| 500,000千円以上 |  |  |  |  | 2.4 |  | 2.3 | 2.7 |  |  | 2.6 |  |  | 2.4 | 2.6 |  | 2.9 | 2.6 |  |  | 1.6 | 1.6
[6 empty] | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000
注 1 屋外の電気等は、道路や公園の街路灯設置工事や信号機設置工事等の場合に適用する。
2 表中の率は、建退協の数値を基に、予め７０％で除した数値で示したものである。
－32－

## P33-P34
第９号様式（工）
工事記録写真撮影計画書
|  | 1 |  | 工事名 |  |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○改修工事
|  | 2 |  | 工事場所 |  |  |  | 府中市○○○○○○○○○○
|  | 3 |  | 契約金額 |  |  |  |  | 110000000 | [6 empty] | 円
[6 empty] | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [6 empty] | 10000000 |  |  | 円）
|  | 4 |  | 工期 |  |  |  | 自 |  | 令和×年×月×日
[8 empty] | 至 |  | 令和■年■月■日
上記工事の工事記録写真撮影計画書を作成しましたので、別紙のとおり
お届けします。
令和 年 月 日
府 中 市 長
[7 empty] | 受注者 | 住 所 |  |  | ○○市○○町○○○番地
[8 empty] | 氏 名 |  |  | ○○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○○
[7 empty] | 現場代理人 | 氏 名 |  |  | △△ △△△
工事監理業務受託者 | [6 empty] | ◇◇◇◇株式会社 |  |  |  |  | 担当技術者 |  | ○○ ○○○
-33-
１． 総則
| １－１ |  |  | 目的
工事記録写真の撮影方法及び整理について、必要な事項を定め、工事の経過
及び施工管理の状況等を適切に記録することを目的とする。
| １－２ |  |  | 適用範囲
|  |  |  | 本計画書は |  |  |  | （工事件名） | [6 empty] | に対して
適用する工事記録写真撮影計画書である。
| １－３ |  |  | 撮影計画
２． 写真撮影の方法
| ２－１ |  |  | 撮影箇所
| ２－２ |  |  | 撮影時期
| ２－３ |  |  | 撮影方法
| ２－４ |  |  | 撮影に使用する機器類
３． 写真の整理と保存
| ３－１ |  |  | 写真の確認
| ３－２ |  |  | 写真の色彩及び大きさ
| ３－３ |  |  | アルバム等
| ３－４ |  |  | 写真の整理
| ３－５ |  |  | 提出部数
| ３－６ |  |  | 工事別撮影区分一覧表
| ３－７ |  |  | 撮影場所平面図
－34－
契約書に記載されたものと同じに記入する。

## P35
第１０号様式（工）
（第 回）使用材料等承諾書
| 1 |  | 工事名 |  |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○改修工事
| 2 |  | 工事場所 |  |  |  | 府中市○○○○○○○○○○
| 3 |  | 契約金額 |  |  |  |  | 110000000 | [5 empty] | 円
|  |  |  | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [7 empty] | 10000000 |  | 円）
| 4 |  | 工期 |  |  |  | 自 |  | 令和×年×月×日
[7 empty] | 至 |  | 令和■年■月■日
|  | 上記工事の |  |  | 材料（材料名） |  |  | を別紙 資料 のとおり承諾願います。
[5 empty] | 機器（機器名） |  |  | 図面
令和 年 月 日
府 中 市 長
[5 empty] | 受注者 |  | 住 所 |  |  | ○○市○○町○○○番地
[7 empty] | 氏 名 |  |  | ○○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○○
[5 empty] | 現場代理人 |  | 氏 名 |  |  | △△ △△△
上記工事の件について承諾する。
令和 年 月 日
総 括 監 督 員
工事監理業務受託者 |  |  |  |  | ◇◇◇◇株式会社 | [5 empty] | 担当技術者 |  | ○○ ○○○
－35－
契約書に記載されたものと同じに記入する。

## P36
第１１号様式（工）
建設発生土、建設副産物処理 及び 再生資源利用計画書
|  | 1 |  | 工事名 |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○改修工事
|  | 2 |  | 工事場所 |  |  | 府中市○○○○○○○○○○
|  | 3 |  | 契約金額 |  |  |  | 110000000 | [5 empty] | 円
[5 empty] | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [6 empty] | 10000000 |  | 円）
|  | 4 |  | 工期 |  |  | 自 |  | 令和×年×月×日
[7 empty] | 至 |  | 令和■年■月■日
上記工事の建設発生土、建設副産物処理及び再生資源利用計画書
を作成しましたので、別紙のとおりお届けします。
令和 年 月 日
府 中 市 長
[6 empty] | 受注者 | 住 所 |  |  | ○○市○○町○○○番地
[7 empty] | 氏 名 |  |  | ○○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○○
[6 empty] | 現場代理人 |  |  |  | △△ △△△
工事監理業務受託者 | [5 empty] | ◇◇◇◇株式会社 |  |  |  |  | 担当技術者 |  | ○○ ○○○
－36－
契約書に記載されたものと同じに記入する。

## P37
| 第１１号様式の２（工） |  |  | 添 付 書 類
【計画時】
| ■ |  | 建設副産物情報交換システム工事登録証明書（計画書）
| ■ |  | 発生材数量換算表（計画書）
| ■ |  | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書（計画書）
| ■ |  | 建設発生土処理委託契約書及び許可書の写し（計画書）
| ■ |  | 産業廃棄物処理委託契約書及び許可書の写し（計画書）
| ■ |  | 収集．運搬.積換.保管.処分業者等との委託契約書及び許可書の写し（計画書）
| ■ |  | 搬出ルート図（計画書）
| ■ |  | 再生資源利用（促進）計画（計画書）を公衆等が見えやすい位置に掲示した状況写真
【報告時】
| ■ | 建設副産物情報交換システム工事登録証明書（報告書）
| ■ | 発生材数量換算表（報告書）
| ■ | 再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書（報告書）
| ■ | 処理完了後マニフェスト（Ａ、D、Ｅ票）の写し（報告書） 産業廃棄物の集計票（報告書）
※建設発生土及び建設副産物処理計画、完了及び再生資源利用 計画、報告書の記入要領
| 建設廃棄物の種類 |  |  |  | 換算係数 (t/㎥)
① |  | コンクリート塊 |  |  | 1.48
② |  | アスファルト塊 |  |  | 1.48
③ |  | 建設汚泥 |  |  | 1.1
④ |  | 建設発生木材 |  |  | 0.55
⑤ |  | 金属くず |  |  | 1.13
⑥ |  | 廃プラスチック |  |  | 0.35
⑦ |  | 紙くず |  |  | 0.3
⑧ |  | ガラス・陶磁器くず |  |  | 1
⑨ |  | 建設混合廃棄物 |  |  | 0.26
⑩ |  | 繊維くず |  |  | 0.12
⑪ |  | 廃石綿等 |  |  | 0.3
⑫ |  | がれき類 |  |  | 1.48
⑬ |  | その他の産業廃棄物 |  |  | ※
換算例 ： コンクリート塊５㎥の場合 ５㎥×換算係数１．４８ｔ／㎥＝７．４ｔ
※ その他の換算値については、環境省通知（平成１８年１２月２７日環廃産発第０６１２２７００６号
産業廃棄物課長通知）を使用する。
－37－
契約書に記載されたものと同じに記入する。

## P38
第１１号様式の３（工）
発生材数量表（計画）
|  |  | 計画数量（単位） | 単位あたりの重量 | 発生量（ｔ）
コンクリート塊
アスファルトコンクリート塊
建設発生木材
汚泥
建設混合廃棄物
金属くず
廃プラスチック
容積換算表
|  | 廃棄物の種類 | 換算係数：ｔ/㎥
|  | コンクリート塊 | 1.48
|  | アスファルトコンクリート塊 | 1.48
|  | 建設発生木材 | 0.55
|  | 汚泥 | 1.1
|  | 建設混合廃棄物 | 0.26
|  | 金属くず | 1.13
|  | 廃プラスチック | 0.35
|  | ガラス・陶器くず | 1
－38－

## P39-P40
第１２号様式（工）
（第 回）施工体制台帳・体系図
|  | 1 |  | 工事名 |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○改修工事
|  | 2 |  | 工事場所 |  |  | 府中市○○○○○○○○○○
|  | 3 |  | 契約金額 |  |  |  | 110000000 | [5 empty] | 円
[5 empty] | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [6 empty] | 10000000 |  | 円）
|  | 4 |  | 工期 |  |  | 自 |  | 令和×年×月×日
[7 empty] | 至 |  | 令和■年■月■日
上記工事の施工体制台帳・体系図を作成しましたので、別紙のとおりお届けします。
令和 年 月 日
府 中 市 長
[6 empty] | 受注者 | 住 所 |  |  | ○○市○○町○○○番地
[7 empty] | 氏 名 |  |  | ○○市○○町○○○番地
○○○○○株式会社
[6 empty] | 現場代理人 | 氏 名 |  |  | △△ △△△
工事監理業務受託者 | [5 empty] | ◇◇◇◇株式会社 |  |  |  |  | 担当技術者 |  | ○○ ○○○
－39－
（添付書類）
１．施工体制台帳様式（第１２号様式の３（P41）)
２．施工体系図（第１２号様式の２（P42）)
３．下請けとの契約書（コピー）（金額を明示している部分）
４．公衆等が見やすい位置に掲示した施工体系図の状況写真
５．公衆等が見やすい位置に掲示した施工体系図の内容が分かる接近した写真
６．建設業の許可証
７．作業員名簿（第１２号様式の５（P44）)
－40－
契約書に記載されたものと同じに記入する。

## P41
| 第１２号様式の２（工） |  |  |  | 施工体系図
発注者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 自 | 令和×年×月×日
工事名称 |  | ○○○○○○○○○○○○○○改修工事 |  |  |  |  | 至 | 令和■年■月■日
元請名・事業者ID |  |  |  | 工事 |  | 会社名 |  |  |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
監督員名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
監理技術者名 主任技術者名 | [5 empty] | 主任技術者 | [5 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
監理技術者補佐名 | [6 empty] | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
専門技術者名 | [5 empty] | 専門技術者 | [5 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
| 担当工事内容 | [5 empty] | 担当工事 内 容 | [5 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
専門技術者名 |  |  | 元方安全衛生管理者 | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
担当工事内容
会 長 |  | 統括安全衛生責任者
|  |  |  | 工事 |  | 会社名 |  |  |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
副 会 長 | [5 empty] | 安全衛生責任者 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 | [5 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 | [5 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 | [5 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名 |  |  |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
[6 empty] | 安全衛生責任者 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 | [5 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 | [5 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 | [5 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名 |  |  |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
[6 empty] | 安全衛生責任者 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 | [5 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 | [5 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 | [5 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
-41-

## P42
|  | 第１２号様式の３（工） | [13 empty] | 令和 年 月 日
施工体制台帳
《下請負人に関する事項》
| ［会社名・事業者ID］ | [19 empty] | 会社名・ 事業者ID | [9 empty] | 代表者名
［事業所名・現場ID］
住所
| 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日 | [5 empty] | 工事名称 及び 工事内容
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日
[8 empty] | 知事 一般 | [12 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
| 工事名称 及び 工事内容 |  | ○○○○○○○○○○○○○○改修工事
[21 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
| 発注者名 及び 住所 |  | 府中市
|  |  | 〒183-8703 | [19 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
|  |  | 府中市宮西町2丁目24 | [24 empty] | 知事 一般
| 工期 |  |  | 自 | 令和×年×月×日 |  |  |  | 契約日 |  |  | 令和□年□月□日 | [10 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  |  | 至 | 令和■年■月■日
[21 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
| 契約 営業所 |  |  | 区分 |  | 名 称 | [5 empty] | 住 所
[26 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
元請契約
[23 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[20 empty] | 現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外
[22 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[20 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
元請契約
[22 empty] | 資格内容 | [7 empty] | 専門技術者名
下請契約
資格内容
| 発注者の 監督員名 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法 | [22 empty] | 担当工事内容
| 監督員名 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法 | [10 empty] | 一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の 状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
| 現場 代理人名 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 資格内容
監理技術者補佐名 | [8 empty] | 資格内容
| 専門 技術者名 | [7 empty] | 専門 技術者名
|  | 資格内容 | [7 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [7 empty] | 担当 工事内容
一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無
-42-
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し

## P43
|  | 第１２号様式の４（工） | [13 empty] | 年 月 日
再下請負通知書 | [18 empty] | 《再下請負関係》
再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[20 empty] | 会社名 ・事業者ID | [10 empty] | 代表者名
直近上位 注文者名
[11 empty] | 【報告下請負業者】 | [8 empty] | 住所 電話番号
住所
工事名称 及び 工事内容
元請名称・事業者ID
[20 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [8 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
会社名・事業者ID
[12 empty] | 代表者名 | [7 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[22 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
| 工事名称 及び 工事内容 | [26 empty] | 知事 一般
[22 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 注文者との 契約日 |  | 年 月 日
[20 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[26 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
| 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
[22 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[19 empty] | 現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[21 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[19 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[21 empty] | 資格内容 | [8 empty] | 専門技術者名
資格内容
監督員名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名 | [21 empty] | 担当工事内容
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
[19 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
現場代理人名 | [9 empty] | 雇用管理責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 専門技術者名
主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [6 empty] | 資格内容
|  | 資格内容 | [9 empty] | 担当工事内容
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
-43-
※再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項）
・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）

## P44
| 第１２号様式の５（工） | [6 empty] | 作 業 員 名 簿
[8 empty] | （ 年 月 日作成) |  |  |  |  | 元請 確認欄
事業所の名称 ・現場ID | [5 empty] | 本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。
所長名 | [12 empty] | 提出日 年 月 日
[10 empty] | 一次会社名 ・事業者ID |  |  | （ 次)会社名 ・事業者ID
番号 | ふりがな |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 健康保険 |  | 建設業退職金 共済制度 | 教 育・資 格・免 許 |  |  | 入場年月日
| 氏名 | [6 empty] | 年金保険
[5 empty] | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日
| 技能者ID | [6 empty] | 雇用保険
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
（注)１.※印欄には次の記号を入れる。 | [11 empty] | （注）３．経験年数は現在担当している仕事の経験年数を記入する。
（注）４．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
| …現場代理人 | …作業主任者（（注）2.) |  |  |  | …女性作業員 |  | …18歳未満の作業員 |  |  |  | （注）５．資格・免許等の写しを添付すること。
（注）６．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建 設国保、国民健康保険）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である 等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記載。
| …主任技術者 | …職 長 |  | …安全衛生責任者 |  |  | …能力向上教育 |  | …危険有害業務・再発防止教育
| …外国人技能実習生 |  | …外国人建設就労者 |  |  |  | …１号特定技能外国人 |  |  |  |  | （注）７．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
（注）２.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても 他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。 | [11 empty] | （注）８．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保険 者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用除 外である場合には左欄に「適用除外」と記載。
（注）９．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無につい ては、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）１０．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフ トの運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
（注）１１．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹 技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
（注）１２．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
-44-
現
作
女
主
職
安
能
習
就
１特
未
再