府中市高齢者分野計画（高齢者保健福祉計画・第４期介護保険事業計画）

資料5

検討スケジュール（案）

|  | 推進協議会 | 事務局打合せ | 作業等 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成19年度 |  |  |  |  |
| 12月 |  | ☆12/17 ・アンケート結果 ・次年度の進め方 等 | ・アンケート分析 単純集計 クロス集計 | ・介護保険給付実績の分析 |
| 20年 １月 |  | ☆ ・第４回協議会資料について | ・アンケート 分析 報告書作成 | ・高齢者関連の基礎データの収集・分析 |
| 2月 | ★第4回（2/7） ・アンケート調査結果 ・高齢者関連データ ・介護保険給付実績 ・次年度スケジュール案 | ☆ ・報告書について ・次年度の進め方 | ・アンケート 報告書作成 | ・ヒアリング調査 （１月末～２月初旬） ・課題の検討、整理 |
| 3月 |  |  | ・アンケート 報告書原稿確定 | ・施策の枠組み ・基本方針 |
| 平成20年度 |  |  |  |  |
| 4月 | ★第１回 ・国、都の動向 ・計画の理念・基本視点 | ☆ ・第１回協議会資料について | ・施策の枠組み・事業の体系 ・基本方針 ・施策の体系 ・計画素案たたき台 |  |
| ５月 |  | ☆ ・第2回協議会資料について |  |  |
| 6月 | ★第２回 ・計画素案の検討 |  |  |  |
| 7月 |  | ☆ ・第3回協議会資料について | ・計画原案のたたき台 |  |
| 8月 | ★第３回 ・計画原案の検討 ・パブリックコメントの結果の検討 | ☆ ・第４回協議会資料について | ・重点課題 ・数値目標 など |  |
| 9月 | ★第４回 ・重点目標 ・数値目標 | ☆ ・第5回協議会資料について | ・計画案たたき台 |  |
| 10月 | ★第５回 ・計画（案）の検討 | ☆ ・第6回協議会資料について |  |  |
| 11月 | ★第6回 ・計画（案）の作成 |  |  |  |
| 12月 |  |  |  |  |
| 1,2月 | （市民への説明会） |  |  |  |