## P1-3
受注者提出書類基準
[5 empty] | 令和 | ５ | 年 | ４ | 月
府中市総務管理部
目 次
|  |  |  | 受注者提出書類基準 | [5 empty] | 2
|  | 1 |  | 工事に係る書類 | [5 empty] | 9
|  | 2 |  | 委託に係る書類 | [5 empty] | 84
|  | 3 |  | 設計図等作成要領 | [5 empty] | 150
|  | 4 |  | 参考資料 | [5 empty] | 155
-1-
受注者提出書類基準
（目的）
| 第１ |  | この基準は、府中市工事施行規程（昭和47年3月29日訓令第3号）第２1条の規定に基づき、受注者から提出される書類（以下｢書類｣という。）の様式及び処理方法を定めることにより、工事の円滑かつ適正な施行を図ることを目的とする。
（適用範囲）
| 第２ |  | この基準は、建築等における工事及び委託に係る書類の処理に適用する。
（書類の名称及び様式）
| 第３ |  | 書類の名称及び様式は、別表のとおりとする。
（処理方法）
| 第４ |  | 監督員は、受領した書類の内容を調査の上、速やかに所要の手続きをとるものとする。
| ２ |  | 書類の提出部数、記入上の注意その他必要な事項は、別に定める。
（様式に定めのないもの）
| 第５ |  | この様式に定めのないものの処理方法、定めてあるが特に必要としないものについては、別に指示する。
付則
この基準は、平成３年１１月１日から適用する。
付則
この基準は、平成９年４月１日から適用する。
付則
この基準は、平成１０年４月１日から適用する。
付則
この基準は、平成１２年４月１日から適用する。
付則
この基準は、平成１７年４月１日から適用する。
付則
この基準は、平成１９年４月１日から適用する。
付則
この基準は、平成２０年４月１日から適用する。
付則
この基準は、平成２６年３月１日から適用する。
付則
この基準は、平成２７年４月１日から適用する。
付則
この基準は、平成２７年７月１日から適用する。
付則
この基準は、平成２９年４月１日から適用する。
付則
この基準は、令和元年１１月１日から適用する。
-2-
付則
この基準は、令和３年４月１日から適用する。
付則
この基準は、令和３年５月１日から適用する。
付則
この基準は、令和４年４月１日から適用する。
付則
この基準は、令和５年４月１日から適用する。
-3-

## P4-P7
別表
工事に係る書類
|  | 提出書類 | 部数 | ページ | 添付書類（書式あり） |  | 部数 | ページ | 備考 |  | 提出時期
| 工期開始時 | 着工届 （第１号様式（工）） | 1 | P10 | 工事工程表 （第２号様式（工）） |  | 1 | P11 |  |  | 工期開始日
|  | 現場代理人及び主任技術者等通知書 （第３号様式（工）） | 1 | P12 | 経歴書 （第４号様式（工））※３ 監理技術者資格者証（写）及び監理技術者講習修了証（写） （第４号様式の２（工））※３ |  | 1 | P13 P14 | 資格証の写しを添付 |  | 工期開始日
|  | 「府中市公共工事に係る環境配慮指針」受領書 （第５号様式（工）） | 1 | P15 |  |  |  |  | 環境方針はP16による |  | 工期開始日
| 現場着手前 | 請求書・領収書 （前払金） （第６号様式（工）） | 1 | P17 |  |  |  |  | 保証証書、保証約款を添付
|  | (第 回) 総合施工計画書 （第７号様式（工）） | 1 | P18 | 主要資材発注先予定表 （第7号様式の２（工））※１ |  | 1 | P22 | 総合施工計画書は、金額に関わらず、全ての工事が対象、添付書類はP19～P21による 主要資材発注先予定表を提出する材料はP23による 工事別施工計画リストは、P24～P27の該当の頁のみ添付すること |  | 現場着手 ７日前
[5 empty] | 工事別施工計画リスト（建築） 第７号様式の３（工） 工事別施工計画リスト（電気設備） 第７号様式の４（工） 工事別施工計画リスト（空気調和設備）第７号様式の５（工） 工事別施工計画リスト（給排水衛生設備）第７号様式の６（工） |  |  | P24 P25 P26 P27
[5 empty] | 材料検査計画書 （第１号様式（材検））※１ |  |  | P28
|  | 建設業退職金共済制度加入届 （第８号様式（工）） | 1 | P29 | 掛金収納書（第８号様式の２（工）（別紙１）） 建設業退職金共済証紙購入状況報告書（第８号様式の３（工）（別紙２）） |  | 1 | P30 P31 P32 | 金額に関わらず、全ての工事が対象 |  | 現場着手 ７日前
|  | 工事記録写真撮影計画書 （第９号様式（工）） ※１ | 1 | P33 |  |  |  |  | 新築・増築・改築・移転のみ Ｐ34を参考とする |  | 現場着手 ７日前
|  | (第 回) 使用材料等承諾書 （第１０号様式（工）） | 2 | P35 |  |  |  |  | 資料又は図面等を添付 更新毎に提出すること |  | 発注日 ７日前
|  | 建設発生土、建設副産物処理及び再生資源利用計画書 （第１1号様式（工）） | 1 | P36 | 発生材数量表（計画） （第１1号様式の３（工）） |  | 1 | P38 | 添付書類はP37（第１1号様式の２（工））による |  | 現場着手 ７日前
|  | (第 回) 施工体制台帳・体系図 （第１２号様式（工）） | 1 | P39 | 施工体系図 （第１２号様式の２（工）） 施工体制台帳 （第１２号様式の３（工）） 再下請通知書 （第１２号様式の４（工）） 作業員名簿 （第１２号様式の５（工）） |  | 1 | P41 P42 P43 P44 | 添付書類はP40による 更新毎に提出すること |  | 現場着手 ７日前
| 施工時 | 請求書・領収書 （中間前払金） （第１３号様式（工）） | 1 | P45 |  |  |  |  | 保証証書、保証約款を添付
|  | ○○工事施工計画書 （第１４号様式（工）） | 1 | P46 |  |  |  |  | その他添付書類はP47による |  | 〇〇工事着手 ７日前
-4-
工事に係る書類
|  | 提出書類 | 部数 | ページ | 添付書類（書式あり） |  | 部数 | ページ | 備考 |  | 提出時期
| 施工時 | （第 回）工場等検査申請書（第２号様式（材検））※１ | 1 | P48 | [6 empty] | 工場等検査 7日前
|  | (第 回) 工場試験等報告書 （第３号様式（材検））※１ | 1 | P49 |  |  |  |  | 監督員の立会を省略した場合 試験結果資料を添付 材料試験毎に提出すること |  | 工場試験後 速やかに
|  | (第 回) 材料搬入報告書 （第４号様式（材検））※１ | 1 | P50 | 材料搬入報告書 （第４号様式の２（材検）別紙）※１ 材料搬入集計表 （第４号様式の３（材検）別紙）※１ |  | 1 | P51 P52 | 搬入日ごとに提出 換算表を添付 材料搬入集計表は最終搬入日に提出 |  | 材料検査後 速やかに
|  | (第 回) 工場等検査報告書 （第５号様式（材検））※１ | 1 | P53 |  |  |  |  | 監督員が立会した場合 材料検査を行う主な機器及び材料はP54～Ｐ55による |  | 工場等検査後 速やかに
|  | 工事打合せ記録簿 （第１５号様式（工）） | 1 | P56 | 週間工程表 （第１６号様式（工）） |  | 1 | P57 | 打合せ毎に提出すること 必要な時期に月間工程表等を添付 |  | 工事打合せ後 速やかに
|  | 室内化学物質空気濃度測定結果報告書 （第１７号様式（工）） | 1 | P58 |  |  |  |  | 検査報告書を添付 着工前・完了後に提出 |  | 環境測定後 速やかに
|  | 工事現場等休業期間中の連絡体制届 （第１８号様式（工））※３ | 2 | P59 |  |  |  |  | 大型連休・お盆休み・年末年始 その他必要な時期 |  | 工事現場等休業日 ７日前までに提出
|  | 休日等の工事作業届 （第１９号様式（工））※３ | 1 | P60 | [6 empty] | 休日・祭日等に工事を行う場合 ７日前までに提出
|  | 変更届 （第２０号様式（工）） | 1 | P61 | 現場代理人及び主任技術者等通知書 （第３号様式（工）） 経歴書 （第４号様式（工）） 監理技術者資格者証（写）及び監理技術者講習修了証（写） （第４号様式の２（工）） |  | 1 | P12 P13 P14 | 資格証の写しを添付
|  | (第 回)既済部分出来高検査願（第２１号様式（工）） | 2 | P62 | (第 回)既済部分出来高数量書 （第２１号様式の２（工）） 今回出来高請求金額計算書 （第２１号様式の３（工）） |  | 2 | P63 P64 | 出来高を行う場合
|  | 請求書・領収書 （第２９号様式（工）） | 1 | P74 | 請求内訳書 （第２２号様式（工）） |  | 2 | P65 | 出来高検査を行った場合
|  | 建設発生土、建設副産物処理及び再生資源利用報告書 （第２３号様式（工）） | 1 | P66 | 発生材数量表（報告） （第２３号様式の２（工）） |  | 1 | P67 | 添付書類はP37（第１１号様式の２（工））による
|  | 事故発生報告書 （第２４号様式（工）） | 1 | P68 |  |  |  |  | 事故が発生した場合 |  | 事故後 速やかに
| 完了時 | 工事記録写真 （第２５号様式（工）） | 1 | P69 |  |  |  |  | ファイルで提出 |  | 現場完了後 速やかに
|  | 工事日報 （第２６号様式（工）） ※１ | 1 | P70 | 工事日報表 （第２６号様式の２（工）） ※１ |  | 1 | P71 |  |  | 工期開始及び毎月の月始めに提出
|  | 完了届 （第２７号様式（工）） | 2 | P72 | 完了検査願 （第２８号様式（工）） |  | 2 | P73 |  |  | 完了日
|  | 請求書・領収書 （第２９号様式（工）） | 1 | P74 | 請求内訳書 （第３０号様式（工）） |  | 2 | P75 | 前払金請求時の場合 消費税は記載しない |  | 検査合格日以降
|  | 工事工作物引渡し申出書 （第３１号様式（工）） | 1 | P76 | [6 empty] | 検査合格日
-5-
工事に係る書類
| 完了時 | 鍵・備品・工事発生材の引渡し書 （第３２号様式（工）） | 3 | P77 | 鍵等の一覧表 （第３２号様式の２（工）） 備品等の一覧表 （第３２号様式の３（工）） 工事発生材内訳 （第３２号様式の４（工）） |  | 3 | P78 P79 P80 |  |  | 検査合格日
|  | 工事関係図書等の引渡し書 （第３３号様式（工））※１ | 3 | P81 | 工事関係図書等の一覧表 （第３３号様式の２（工））※１ |  | 3 | P82 | 工事しゅん功図※２ |  | 検査合格日
|  | 完了調書 | 3 | P83 | [6 empty] | 完了日
委託に係る書類
|  | 提出書類 | 部数 | ページ | 添付書類（書式あり） |  | 部数 | ページ | 備考 |  | 提出時期
| 委託期間開始時 | 着手届 （第１号様式（委）） | 1 | P85 | 設計工程表 （第２号様式（委）） |  | 1 | P86 |  |  | 工期開始日
|  | 代理人及び主任技術者等通知書 （第３号様式（委）） | 1 | P87 | 経歴書 （第４号様式（委）） |  | 1 | P88 | 資格証の写しを添付 |  | 工期開始日
|  | 設計協力・監理業務 技術者届 （第５号様式（委）） | 1 | P89 | 経歴書 （第４号様式（委）） |  | 1 | P88 | 資格証の写しを添付 |  | 工期開始日
|  | 「府中市公共工事に係る環境配慮指針」受領書 （第６号様式（委）） | 1 | P90 | [6 empty] | 工期開始日
|  | 工事監理計画書承諾願（第９号様式（委）） | 1 | P91 |  |  |  |  | 監理委託のみ 契約後１４日以内に提出 |  | 現場着手 １週間前
|  | 削除 |  | P92
| 委託期間中 | 請求書・領収書 （前払金） （第１０号様式（委）） | 1 | P93 |  |  |  |  | 保証証書、保証約款を添付
|  | 設計打合せ記録簿 （第１１号様式（委）） | 1 | P94 |  |  |  |  | 設計委託 調査委託 |  | 設計打合せ後 速やかに
|  | 工事監理報告書 （第１２号様式（委）） | 1 | P95 ～ P99 | 工事監理日数表 （第１２号様式の２（委）） 工事監理日誌 （第１２号様式の３（委）） |  | 1 | P100 P101 | 監理委託のみ（月ごとに報告） |  | 毎月 月初めに
|  | 変更届 （第１３号様式（委）） | 1 | P102 | 経歴書 （第４号様式（委）） |  | 1 | P88 | 資格証の写しを添付
| 委託完了時 | 工種別積算チェックリスト（第１４号様式（委）） | 1 | P103 |  |  |  |  | P104～P139の別紙チェックリストを添付 |  | 完了日
|  | 業務完了報告書 （第１５号様式（委）） | 2 | P140 |  |  |  |  | 工事監理委託のみ提出 |  | 完了日
|  | 完了届 （第１６号様式（委）） | 2 | P141 | 完了検査願 （第１７号様式（委）） |  | 2 | P142 |  |  | 完了日
|  | 請求書・領収書 （第１８号様式（委）） | 1 | P143 | 請求内訳書 （第１９号様式（委）） |  | 2 | P144 |  |  | 検査合格日以降
-6-
|  | 参考資料 |  |  |  | 参考資料
|  | 内容 |  | ページ |  | 内容 |  |  |  | ページ | 提出時期
|  | 設計図、しゅん功図、計画通知等の製本仕様及び冊数について |  | Ｐ146 |  | 社内検査報告書 |  |  |  | Ｐ151 | 中間・完了検査より前に実施
|  | 設計図作成要領 |  | Ｐ147 |  | 建築施設課検査報告書 |  |  |  | Ｐ152 | 中間・完了検査より前に実施
|  | 工事しゅん功図作成要領 |  | Ｐ148 |  | 完了検査報告書 |  |  |  | Ｐ153
|  | 契約図作成要領 |  | P149 |  | 工事表示板の記載例 |  |  |  | Ｐ154
※工事監理委託付の工事の際は、監理者に書類を提出するため、全ての書類において部数を１部追加すること。
※１ 維持改修工事の場合は、提出不要。
※２ 工事しゅん功図は、Ｐ151及びＰ153に基づき作成すること。
※３ 「書類の提出を不要とする場合又は簡素化する場合の取扱い」を参照すること。
-7-

## P8
書類の提出を不要とする場合又は簡素化する場合の取扱い
下表の取扱いを基本とし、詳細は受発注者協議による
受注者提出書類基準で定める書類
| 番号 |  | 名称 | 分類 |  | 備考
|  |  |  | 提出不要 | 簡略化
| 1 |  | 経歴書 | 〇 |  | ・建設業法第７条第２項のイ及びロで求められる実務経験等を提示する必要が無い場合は、提出不要 ・主任技術者等は、その資格に必要な資格者証書、合格証明書、免許証等の写しの提出が必要 ・また、主任技術者等は、仕様書等で特に定められた資格がある場合には、その資格に必要な資格者証書、合格証明書、免許証等の写しの提出が必要 ・なお、コリンズで確認することができない現場代理人及び主任技術者等の職歴を監督員が把握する必要がある場合には、必要に応じて受注者に提出を求めることがある。
| 2 |  | 監理技術者資格者証（写） 監理技術者講習修了証（写） | 〇 |  | ・資格者証、監理技術者講習終了履歴を実物により確認できる場合は、提出不要
| 3 |  | 工事現場等休業期間中の連絡体制届 | 〇 | 〇 | ・メールで提出した場合は、紙の提出は不要
| 4 |  | 休日等の工事作業届 |  | 〇 | ・メールで提出した場合は、紙の提出は不要
－8－